附件：

三江学院校级科研项目管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为构建校、省、国家三级科研项目管理体系，强化我校教师的科研能力，提升学校的科技创新和服务社会能力，学校决定设立校级科研项目，并制定管理办法。

第二条 校级科研项目是学校依据学科建设和科研发展规划，由学校年度预算下拨专项经费，科学技术与对外合作处组织评审和管理的科研项目。

第三条 设立校级科研项目旨在促进教师依据学科发展趋势和社会发展需求，凝练明确的科研方向。通过校级科研项目研究，为申报高级别项目打好基础，提高项目申报的成功率，形成良好的科研氛围。

第二章  项目类别

第四条 依据学校办学定位和科研发展需要，校级科研项目分为五类：

1. 重大项目。重大项目指学校依据重点学科建设或科研突破方向，围绕新兴技术和社会发展急需解决的重大问题的项目。

2. 重点项目。重点项目指具有较好研究基础或学校重点学科、硕士学位授权点培育点建设学科建设需求的项目。

3. 专项项目。专项项目指依据学科建设需要，根据学校制定相关指南进行申报的项目。

4. 一般项目。一般项目指面向全校所有学科专业，教师依据自身科研方向自主选择，为学科建设或经济服务开展的项目。

5． 青年专项。青年项目指年轻教师启动研究工作的项目。

第五条 经学校评审获批立项的课题，学校给予相应资助。资助额度如下表：

| 类别 | 资助额度（万元/项） |
| --- | --- |
|  | 自然科学类 | 社会科学类 |
| 重大项目 | 10 | 5 |
| 重点项目 | 4 | 2 |
| 专项项目 | 0.6～2 |
| 一般项目 | 1 |
| 青年项目 | 0.6 |

第六条 一般项目、青年项目原则上每年组织申报一次，鼓励创新，提倡学术自由，申请者可根据研究兴趣自由选题，也可参考国家各级各类项目申报指南进行申报，研究周期为2年。

重大项目、重点项目、专项项目按需设置，研究周期按项目要求确定，申报要求以当年通知为准。

第三章  项目申报

第七条 申请人条件：

（一）申请人须为我校在职教职工，能胜任项目的研究工作。

（二）每个申请人每次只能申报一个项目，项目主持人不能作为课题组成员参与其他项目申请。课题组成员最多只能同时参加两个项目的研究工作。

（三）课题组成员原则上不得超过4人（含项目负责人），参与人员的学科、职称、年龄结构合理，且分工明确。重大、重点项目课题组成员人数超限须予以说明。

（四）凡在研纵向项目主持人不得申报重点项目、一般项目、青年项目。

（五）重大项目、重点项目申报人须具备高级专业技术职务或博士学位，不具备高级专业技术职务者，需有2名具有副高级及以上本专业技术职务的专家推荐。

（六）一般项目申报人须具备中级及以上专业技术职务或硕士及以上学位。

（七）青年项目负责人不超过35周岁，其他类别项目主持人一般不超过55周岁（以申报当月计算）。

（八）项目申报人申请同类项目原则上仅资助一次。

第八条 各单位负责组织本单位人员进行申报。项目申请人填写《三江学院校级科研项目申请书》，由所在单位初审后报科学技术与对外合作处。

第四章  项目评审与立项

第九条 本着公开、公正、公平的原则，科学技术与对外合作处组织校内外专家进行通讯评审或者会议评审。

第十条 拟资助项目根据专家评审结果确定，在全校范围内进行公示，公示结束后报校务会批准，最终立项项目以学校文件形式发布。校级科研项目立项时间一般为当年10月底。

第十一条 项目负责人所在单位为项目承担单位，项目承担单位应为项目研究的顺利进行提供必要的条件。

第十二条 申请的项目符合下列情形之一者，予以优先资助：

1．负责人的研究方向相对稳定，积极申报省部级以上科研项目；

2．项目选题与学校重点学科建设或重点科研方向相契合。

项目负责人有下列情形之一者，不得申报校级项目：

1．曾主持过与申报项目研究内容雷同的各级各类项目；

2．主持的纵向项目、校级项目，未申请延期或延期后仍未完成的。

第十三条 在研校级项目若成功申报为市厅级及以上纵向科研项目，原项目经费转化为学校配套资助经费。

第五章  经费管理与使用

第十四条 项目经费的编制与报销，参照国家、省级项目及学校相关管理规定执行。

第十五条 校级项目经费分二期拨付，立项后拨付一次，中期检查合格后，拨付项目剩余经费。

第十六条 项目被撤销的，视情况全部或部分收回已拨经费，并作为二级单位科研工作年终考核的依据。

第十七条 科学技术与对外合作处、财务处、审计处对项目负责人的经费开支行使监督权，做到手续完备、真实有效，确保科研项目经费的资金安全及合理使用。

第六章  项目管理与结项

第十八条 项目获批立项后，《三江学院校级科研项目申请书》即为具有约束力的协议，项目负责人和项目组成员应严格履行。如经评审后，转变项目类型，则重新约定成果形式。

项目负责人、项目参与人、项目名称、结项时间、预期成果形式等事项原则上不得更改，确需更改的，由项目负责人填写《三江学院校级科研项目事项变更申请表》报科学技术与对外合作处审批。项目结项时间延期不能超过1年，最多可延期1次。延期后仍未按时结题，学校终止该项目，收回剩余经费，并通报所在单位。

第十九条 项目负责人全面负责项目的研究工作，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。被撤项的项目负责人2年内不得申报校级项目。

第二十条 校级项目在研期间均需进行中期检查，检查时间一般为立项一年后。中期检查由科学技术与对外合作处统一组织，重大项目由学校组织专家进行检查，其余类型项目由各二级学院具体组织实施。

第二十一条 对有下列情形之一者，学校将撤销项目：

1．项目中期检查不合格者；

2．项目负责人不能按原计划完成研究任务者；

3．未经批准擅自变更项目相关内容者；

4．由于其他原因项目研究工作无法继续进行者。

第二十二条 项目的结项条件分为两类：

一是以正式出版物作为结题条件；二是以获批更高级别的纵向项目作为结题条件。两类条件满足其一即可结项。

| 结项条件 | 项目类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.正式出版物 | 重大项目 | 根据申报通知的相关具体要求，完成承诺的预期成果。 |
|  | 重点项目 | 公开发表2篇以上（含）核心期刊论文和1篇以上（含）省级期刊学术论文； 或专著类成果字数须在15万字以上，出版社在列“全国百佳图书出版单位”； 或发明专利授权１项； 或市厅级以上（含）科研成果奖1项。 |
|  | 一般项目 | 公开发表1篇以上（含）核心期刊论文和1篇以上（含）省级期刊学术论文； 或专著类成果字数须在15万字以上，出版社不限。 |
|  | 青年项目 | 公开发表2篇以上（含）省级普通期刊学术论文。 |
|  | 专项项目 | 根据申报通知的相关具体要求，完成承诺的预期成果。 |
| 2.获批更高级别纵向项目 | 重点项目 | 获批国家级或部级资助项目 |
|  | 一般项目 | 获批省级及以上资助项目 |
|  | 青年项目 | 获批厅局级及以上资助项目 |

说明：

1．“全国百佳图书出版单位”名单（出版管字[2009]1079号）见附件四；

2．上述成果均应署名我校为第一作者的第一单位且项目负责人为第一作者；

3．发明专利的专利权人应为“三江学院”；

4．核心期刊指《中文核心期刊要目总览》（北京大学版）、《南大核心》期刊（CSSCI）（核心版）、《中国科学引文》（CSCD）期刊（核心版）等。

第二十三条 项目按期完成后，项目负责人填写《三江学院校级科研项目结项审核表》并提交相关研究成果，及时办理结项手续并按照科研材料归档要求提交材料。一篇论文或其他一项成果只能作为一个校级科研项目的结项成果。校科研项目可提前结题，原则上至少执行一年之后方可办理。

第二十四条 项目成果的知识产权属于三江学院，在发表、出版及以其他方式公开时应按规范标注，标注字样中文为“三江学院科研资助项目成果（编号×××）”，英文为“Supported by the Research Funds of Sanjiang University”，未标注的不能认定为项目成果。可形成专利的研究成果，应先申请专利再发表论文。

第二十五条 项目按期完成后的结余经费可作为后续预研项目经费使用一年。或按结余经费的20%作为绩效奖金，其余学校收回。

第七章  附则

第二十六条 本办法由科学技术与对外合作处负责解释。

第二十七条 本《办法》自发布之日起实施，原来相关规定与本《办法》规定不符的，以本办法为准。

附一：三江学院校级科研项目申请书

附二：三江学院校级科研项目结项审批表

附三：三江学院校级科研项目事项变更表

附四：“全国百佳图书出版单位”名单