附件

三江学院关于推进“136工程”建设的意见

第一条  切实制定并落实好年度计划与阶段任务

各责任单位要制定好各专业硕士学位授权点培育点（以下简称培育点）年度计划，落实好培育点两个阶段任务：

第一阶段：2018.1.1—2020.6.30

- A类培育点任务：

（1）学科专业方向：凝练形成明确的学科专业方向；

（2）队伍建设：培育点学科带头人、骨干教师、专任教师队伍达到专业硕士学位授权点要求；

（3）合作培养：与兄弟高校建立合作培养专业硕士研究生机制；

（4）科研水平：2019.7—2020.6期间经费、论文等达到专业硕士学位授权点基本条件年度要求的70%；

（5）其他条件：基本达到专业硕士学位授权点要求。

2. B类培育点任务：

（1）学科专业方向：凝练形成明确的学科专业方向；

（2）队伍建设：培育点学科带头人、骨干教师、专任教师队伍达到专业硕士学位授权点要求；

（3）合作培养：与兄弟高校初步建立合作培养专业硕士研究生机制；

（4）科研水平： 2019.7—2020.6期间经费、论文等达到专业硕士学位授权点基本条件年度要求的50%；

（5）其他条件：基本达到专业硕士学位授权点要求。

第二阶段：2020.7.1—2022.12.31

A类培育点全面达到专业硕士学位授权点要求，B类培育点基本达到专业硕士学位授权点要求。

第二条  加大经费资助

1. 对于列入学校建设计划的培育点，A类培育点专项建设经费为：文、经、管、艺类学科每年资助不少于80万元，理工类每年资助不少于120万元；B类培育点专项建设经费为：文、经、管、艺类学科每年资助不少于30万元，理工类每年资助不少于50万元。

2. 培育点建设经费的开支范围主要包括：与培育点建设密切相关的仪器设备费、图书资料的购置、学科专业基础研究、学术交流与国际合作、劳务津贴等。具体如下:

（1）仪器设备及其运维费。用于培育点建设需要的仪器设备、专用软件等的购买、升级、改造、租用以及运行维护费用等；

（2）图书资料费。用于培育点梯队需要购买的相关图书资料、电子资源等；

（3）材料与测试化验加工费。用于培育点建设中消耗的各种原材料、辅材以及因本校自身的条件限制，必须支付外单位的检验、设计、化验及加工等费用；

（4）出版、文献、信息传播、知识产权事务费。用于培育点建设中需要支付的论文发表费、出版费、资料打印费、文献检索费、通讯费、专利申请及其它知识产权事务的费用；

（5）会议与专家咨询费费。用于培育点建设中由学校组织开展的相关学术研讨、咨询及协调任务等活动而发生会议与专家咨询费；

（6）学术交流与国际合作。用于培育点建设中参加国际、国内学术会议、合作研究、科学考察及培训、学术交流等所发生的差旅费、租车费、会务费等；

（7）协同建设、劳务、津贴、接待费。用于培育点建设的校内外协同、劳务、津贴、接待等费用。文、经、管、艺类不超过总经费的40%，理工类不超过总经费的30%。

以上经费由学科带头人制定预算方案，学院行政负责人审核，学科专业建设办公室审批。

- 如培育点与重点建设学科重合，重点建设学科经费按照原经费的60%资助。

- 第三条  强化团队建设

1. 培育点学科带头人选定前，培育点的建设工作由培育点所在学院行政负责人或其学院指定人员负责，该临时负责人需2019年6月30日前通过校外引进或校内选拔，为其所在培育点选聘1名培育点学科带头人（带头人选聘标准参照《学位授权审核申请基本条件（试行）》文件要求），并完成该培育点的阶段建设任务。

2. 培育点建设工作由学科带头人全面负责，具体承担组建团队、搭建平台、组织科研、合作培养人才、学术交流、管理经费等工作，并按计划推进工作，实现阶段目标。培育点所在学院行政负责人对培育点建设负有领导责任，应与学科带头人密切配合，对培育点建设工作宏观指导、协调支持、经费控制等。经费报销由学科带头人审核，学院行政负责人批准；单次金额超过2万元的，需经学科专业建设办公室加签批准。

3. 对学科带头人和所在学院行政负责人实行目标管理和岗位聘任制，将培育点建设工作纳入年度考核，考核合格，经学科办审核批准，学科带头人每年发放工作津贴5万；行政负责人到2019年6月30日前完成任务后发放工作津贴2万元，后续各年每年发放工作津贴1万元；如行政负责人兼任学科带头人，工作津贴不重复发放。团队成员的工作津贴和非团队成员的劳务由学科带头人制定方案，行政负责人审核，学科建设办公室审核批准后发放。

4. 实施“专业硕士学位授权点培育点”人才引进特区政策。在培育周期内，高学历、高职称人才作为培育点团队成员引进的不受编制限制，薪酬待遇一人一议。

5. 实施“专业硕士学位授权点培育点”青年教师优培政策。确定为培育点团队成员的青年教师在海内外进修、遴选人才工程、参与合作项目等方面优先安排。

第四条  整合科研平台

1. 围绕7个专业硕士学位授权点培育点，学校将搭建校级协同创新平台，打破目前学院界限，集全校之力，确保培育点所需各种人力、物力等资源。

2. 同等条件下，在各级科研项目申报、评奖等工作中，专业硕士学位授权点培育点项目优先。

第五条  加强条件保障

1. 学校每年在教改项目申报时增列“专业硕士学位授权点培育点建设专项”课题；同等条件下，在各级教改项目申报、评奖等工作中，培育点项目（课题）优先。

2. 培育点相关实验室建设时，优先予以满足。

第六条  加大考核与奖励

1. 学校对培育点每年开展一次检查工作，经检查符合进度的培育点按计划继续支持；进度滞后的培育点应说明原因并限期整改。

2. 学校对培育点建设实行“强优、促强、汰劣”的管理机制，鼓励开展交叉融合，2020年9月前对培育点进行中期检查，中期检查不合格者，予以降级或淘汰，减少或停止资助金额；对于未列入本次培育点的专业，如达到培育点的A类或B类水平，予以增列并按照建设水平补齐前期专项建设经费。

3. 通过中期检查的A类培育点，学校将一次性给予15万元奖励；通过中期检查的B类培育点，学校将一次性给予10万元奖励。

4. 2023年1月对培育点进行终期检查，通过终期检查的A类培育点，学校将一次性给予20万元奖励；通过终期检查的B类培育点，学校将一次性给予10万元奖励。

5. 对于未列入学校立项建设的专业，2023年成功申报为专业硕士授权点的，学校将一次给予80万元奖励。

以上奖金具体分配方案由学科带头人制定，学院行政负责人审核，学科专业建设办公室审批。

第七条  附则

1. 本意见如与学校以前的相关规定相抵触，按本意见执行。

2. 本意见自下发之日起执行，由学校学科专业建设办公室负责解释。