附件一:

达到“三个基本”（基本条件、基本管理、基本质量）是审核评估的门槛性条件，为促进我校“三个基本”建设，对照评估标准，分析现状，学校梳理列出8个方面，30个需要重点建设完善的项目，现按照项目名称、项目建设内容、完成时间、牵头部门、责任领导、参与部门等栏目列表如下，请遵照执行。

三江学院本科教学工作审核评估基础建设项目表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 工作内容 | 完成时间 | 牵头部门 | 责任领导 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 规章制度建设 | 建章立制，完善汇编行政工作规章制度、党群工作规章制度、教学工作规章制度、学生工作规章制度 全面梳理、修订和补充规章制度 目录筛选和内容审核 提交党政办公会研究确认 排版、校对、印制 | 2018年3月 | 党委办公室 校长办公室 发展规划与质量评估处 | 李建启 沈军军 | 全校各部门 |
| 2 | 环境建设 | 校园网各网页建设 | 完成学校首页美化 完善招生就业、教育教学、科学研究、师资队伍、校园文化、合作交流等栏目内容 完成校历、周历、办公电话等公共服务栏目的设计 | 2018年4月 | 党委宣传部 | 周更生 | 各部门 各学院 |
|  |  |  | 推动学校二级网站建设。对各二级学院和各部门网站加强督查，提出完善意见 |  |  |  |  |
|  |  |  | 舆论宣传上，采访与报道重点突出教学、关注课堂和教师 |  |  |  |  |
|  |  | 校园环境建设 | 加快新校区建设 做好路牌、路标、楼宇名牌等维修与美化 完成全校环境建设 完善宿舍区、食堂管理 | 2018年7月 | 新校区规划建设办公室后勤处 | 武正林 王珏 |  |
|  |  | 校园环境建设 | 做好校园道路、花坛、小品、报廊、标识维修维护 做好校园绿化修剪与维护，调整增加校园置石，提高景观效果 按评估要求做好大环境布置工作 | 2018年7月 | 后勤处 | 武正林 | 党委宣传部 |
|  |  | 教学楼环境建设 | 完成教学楼楼外清洁粉刷 完成教学楼内部分清洁粉刷 协助各学院做好环境布置 |  |  |  | 各学院 |
| 3 | 教风建设 | 严格执行教风建设文件，强化教师课堂教学规范 | 执行领导听课等相关制度 加强常规教学检查，启动开学第一课巡课制度等 注重学生信息收集与反馈 出台《三江学院教师教学工作规范》等文件 | 2018年5月 | 教务处 发展规划与质量评估处 | 吴中江 | 人事处 各学院 |
| 4 | 学风建设 | 制度修订 | 修订《三江学院关于进一步加强和改进教风、学风建设的实施意见》、《三江学院关于进一步加强第二课堂建设的实施意见》、《三江学院关于固化实施“一院一品”活动的意见》、《三江学院学生社团管理条例》（含社团指导老师管理办法） 加强学生日常教育管理 | 2018年2月 | 学生工作部 教务处 | 周更生 | 各学院 |
|  |  |  | 修订《三江学院学生考勤细则》《三江学院考试工作管理规定》、《三江学院学生考试违纪处理办法》等 | 2018年2月 | 教务处 发展规划与质量评估处 | 吴中江 |  |
| 5 | 队伍建设 | 教师发展中心建设 | 全面总结梳理工作，形成工作体系 出台《加强青年教师教学能力建设的意见》 完善中心网页，建设培训资源 开展新教师教学能力培训及生涯设计 | 2018年3月 | 人事组织部 | 笪佐领 | 各学院 |
|  |  | 人才引进 | 修订《三江学院人才引进与管理办法》 |  |  |  | 教务处 各学院 |
|  |  | 师资队伍建设 | 制定（修订）《加强师资队伍建设的意见》、《教师挂职锻炼管理办法》、《兼职教师管理办法》等文件 完成兼职教师聘任梳理统计、合同签署工作 | 2018年5月 |  |  | 各学院 |
|  |  | 师资队伍管理 | 制定《师德建设意见》 梳理、完善教师教育教学水平的评价标准 | 2018年3月 |  |  |  |
|  |  | 师资队伍培养 | 制定（修订）《青年教师导师制管理办法》、《中青年教师出国研修管理办法》、《青年拔尖人才的遴选与培养办法》、《教师分类管理与考核办法》、《三江学院职称评定标准》等文件 | 2018年3月 |  |  |  |
|  |  | 师资队伍现状分析 | 梳理现有教师队伍状况 对现有教师队伍状况进行分析，形成分析报告 | 2018年3月 |  |  | 教务处 各学院 |
|  |  | 师资队伍发展规划 | 对现有师资队伍状况的不足提出改进措施 做好教师队伍的建设和发展规划 做好教学管理队伍的建设与发展规划 | 2018年3月 |  |  |  |
| 6 | 教学资源建设 | 专业建设 | 依据产业发展需求，明确各专业人才培养特色方向 依据培养目标，制定应用型人才培养特色鲜明的培养方案 | 2018年4月 | 教务处 | 吴中江 | 各学院 |
|  |  | 课程建设 | 完善所有课程（含实践教学）的教学大纲 制定《专业核心课建设与管理办法》并落实 | 2018年5月 |  |  |  |
|  |  | 教材建设 | 统计近三年教材编写情况 开展教材适用性大检查 | 2018年6月 |  |  |  |
|  |  | 基地建设 | 校外培养基地数量满足教学需求 校外培养基地协议书完整 落实校企联合培养 | 2018年6月 |  |  |  |
|  |  | 心理健康教育、军事理论网修课程建设 | 完成课程总体设计、课程介绍、教学大纲、教学进度表的整理修订工作 做好课程各章节教学目标和教学内容、补充文字材料的整理完善工作 做好课程各章节课后作业、自我练习与音视频材料的补充完善工作 课程所有资料整理打包，交领导和部门审核、完善 联系教务部门，上传资料并测试 | 2018年6月 | 学生工作部 | 周更生 | 教务处 |
|  |  | 实践教学管理 | 完善毕业论文系统：邀请部分学院代表召开座谈会征求汇总使用意见，形成修改完善意见；请相关公司对系统进行修改完善 | 2018年4月 | 教务处 | 吴中江 | 各学院 |
|  |  |  | 完善实习系统：完成相关基础数据录入；邀请部分学院代表进行试运行，提出修改意见；请相关公司对系统进行修改完善；各学院将下学期实习工作引入系统，系统全面投入使用 | 2018年4月 |  |  |  |
|  |  |  | 完善竞赛等系统：完成相关基础数据录入；邀请部分学院代表进行试运行，提出修改意见；请相关公司对系统进行修改完善；各学院将下学期竞赛工作引入系统，系统全面投入使用 | 2018年4月 |  |  |  |
|  |  | 网络课程建设 | 开展课程立项和培训工作。形成课程日常使用监测和推进工作方案，并发布课程资源建设情况报告，以便学院督促建设；每个月均发布使用报告 | 2018年6月 |  |  | 现代教育技术中心 各学院 |
|  |  | 实验室规范化建设（制度、环境、管理） | 完成相关制度的梳理、研讨和废改立 完成上墙规章制度的修订、样式及制作公司的选定工作 各实验室规章制度上墙 | 2018年2月 | 实验室建设与设备管理处 | 吴中江 | 相关学院 |
|  |  | 实验室及大型仪器设备开放 | 对原有实验室开放制度进行梳理，调研 修订实验室开放相关文件，完善开放机制 | 2018年4月 |  |  | 教务处 相关学院 |
| 7 | 学生发展 | 招生及生源状况分析（制度、实施） | 总体生源状况：总体情况、专业情况、生源数及质量、生源结构（各专业生源数量、质量、结构）、各专业报到率和平行志愿录取率、各专业录取分数与省控线的差值（省内、省外） 生源数量与特征（学生性别、民族、区域） 提高生源质量的措施及成效 生源数量与质量存在问题，如何改进 | 2018年4月 | 学生工作部 | 周更生 | 教务处 |
|  |  | 毕业生就业与职业发展分析（制度、实施） | 就业率和就业质量如何，采取了那些措施提高就业率与就业质量 毕业生职业发展情况（在社会或是专业领域发展情况，有哪些优秀校友） 如何引导毕业生到国家最需要的地方工作 毕业生就业去向（毕业生近3年就业状况分析报告） 毕业生创业状况（创业教育措施、成果及当年毕业生自主创业状况对比） | 2018年6月 |  |  | 校长办公室 党委办公室 校友会 各学院 |
|  |  | 应届毕业生调查（制度、实施） | 毕业生就业意向调查 毕业生工作满意度、毕业生社会满意度跟踪调查 对毕业生评价（学生综合能力与非211高校对比） | 2018年7月 |  |  | 教务处 各学院 |
|  |  | 本科生导师制 | 各学院制定实施方案；汇编全校工作方案 | 2018年3月 | 学生工作部 | 周更生 | 教务处 |
|  |  | 课程考试改革 | 教务处出台相关文件，发布工作通知 各学院报送课程考试改革方案 教务处组织完成方案审核汇编定稿 新学期开始公布并组织方案实施 | 2018年5月 | 教务处 | 吴中江 | 各学院 |
| 8 | 质量保障体系建设 | 教学档案规范化建设 | 教务处梳理、完善档案目录 教务处规范文档格式 教务处发布教学档案目录及格式模板 各学院整理、归档 | 2018年6月 |  |  |  |
|  |  | 质量管理体系建设 | 完善四层次质量管理队伍 制定主要教学环节质量标准 完成培养方案、教学大纲等基本文件评估 完成专业综合性评估 完成核心课程评估 完成2017年度质量报告 | 2018年7月 | 发展规划与质量评估处 | 李建启 | 教务处 各学院 |
|  |  | 教学状态数据库建设 | 商定采购办法及合同文本等 落实采购、安装等 形成数据采集标准，开始采集数据 | 2018年7月 |  |  | 现代教育技术中心 |

附件二：

三江学院本科教学审核评估重点建设任务

为了促进教学建设与改革进程，顺利通过本科教学工作审核评估，依据《三江学院本科教学工作审核评估“评建工作年”实施方案》要求，遵循“抓住重点，强化特点，打造亮点”的思路，围绕审核评估的6大范围，提出七项重点建设任务。

- 优化顶层设计

依据“用自己的尺子量自己”的评估理念，明确学校、专业、课程三个层面定位，优化人才培养的顶层设计，体现逐层支持。

1、明确学校办学定位。按照继承与创新相结合原则，开展广泛调研，把握发展趋势，明确学校的办学类型、办学层次、专业学科、培养目标、发展目标定位“五个定位”；凝练办学宗旨、办学精神、专业建设、课程建设等重要提法，为教学建设与发展提供目标指向，为《自评报告》撰写提供必要依据；开展校长讲办学、院长讲专业、教师讲课程“三讲”活动，明确目标、统一思想、给足动力、激发活力、形成合力，营造以评促建浓厚氛围，进入教学改革发展新常态。

成果形式：办学定位及发展思路的文字表述

主管领导：笪佐领、吴中江

职能部门：发展规划与质量评估处

完成时间：2018年3月

2、明确专业特色定位。各专业依据行业产业新技术、新业态、新发展，以强化优势专业、改造传统专业、培育新兴专业为指导，针对培养目标传统、宽泛、专业盖专业等问题，研究专业服务领域面向，确定专业培养特色方向。凝练体现党的教育方针、服务领域面向、从业岗位特征、人才类型层次“四个要素”的培养目标表述。各专业以培养目标为指向，联合行业企业，研究目标达成需要的知识、能力、素质要求，采用“倒推方法”，遴选开设的课程和实践环节，形成人才培养的顶层设计。

成果形式：《三江学院2017级人才培养方案汇编》上网公开

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年4月

3、明确课程目标定位。充分认识课程（含实践教学）教学大纲对教学环节的指导、评价、导学功能，按照专业培养定位、课程模块定位、课程教学定位，逐层分解教学目标。依据课程教学目标，全面修订各类课程教学大纲，重构内容体系，强化教学设计，改革考试方法，形成课程建设与改革的顶层设计。

成果形式：《三江学院课程教学大纲汇编》上网公开

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年5月

- 强化师资队伍

牢固树立师资队伍是办学第一核心资源理念，始终坚持办学以教师为本的办学思想。通过一年努力，采取以下措施，力争全校生师比达到19:1，专兼比达到6:4，专业生师比达到35:1以下，师资队伍基本满足教学要求。

1、摸清教师需求底数。依据人才培养方案和课程归属，核算各教学单位承担的教学工作量；按照学校规定的各类教师工作量平均值，核定各教学单位需要的教师数。明确缺多少人？缺哪些人？等基本问题，形成师资队伍建设依据，制定学校、学院、专业三个层次的师资队伍建设计划。（完成时间：2018年3月）

2、加快师资引进速度。以引培并重为指导，修订相关制度文件，依据不同专业教师缺口，招聘一批教师，使第一职业+第二职业全职教师占比达到60%；有针对性的引进一批双高人才，实现所有专业带头人均为教授的目标。（完成时间：2018年6月）

3、强化师资培养力度。实施三江学院中青年教学骨干培养计划，遴选60名左右教学和教研能力强的第一职业教师，进入首批培养计划；加大青年教师培养力度，强化青年教师培训力度，建立助教任课合格评价和持证上岗机制；梳理统计“双师型”教师数量，建立教师定期脱产企业挂职锻炼制度，加快师资队伍转型速度，力争专业教师中“双师型”或“双能型”教师占比达到40%。（完成时间：2018年6月）

4、规范外聘教师管理。规范外聘教师申报、资格审查、协议签署等工作流程，明确协议中兼课教师信息、承担的任务、考核要求、兼课酬金等基本信息，作为审核评估师资队伍情况审查的依据。（完成时间：2018年3月）

5、促进教师分类发展。制定《三江学院教师分类发展管理办法》，明确不同类型、不同职称教师的发展路径和评价标准；依据应用型、教学型高校的办学特征，结合分类发展的工作思路，修改完善《三江学院职称评聘标准》，引导教师安心教学、潜心教学。（完成时间：2018年6月）

主管领导：笪佐领

职能部门：人事组织部

- 深化课程改革

注重课程建设与改革对培养质量的关键作用。针对当前课程多头建设问题，通过梳理归并和归属调整，实现资源整合、集中建设。针对课程杂乱、只增不减问题，建立三江学院课程资源库，实行课程准入与淘汰管理机制。充分利用一年时间，重点抓好三类课程，着力提升课改效益。

1、核心课程。通过2017级人才培养方案提出的培养目标及专业核心能力，首先选准8门左右核心课程。教务处制定《三江学院核心课程建设与管理办法》，明确任课教师要求、教学条件要求、课程质量要求，使核心课程首先成为“三优”（教师优选、条件优化、质量优等）课程，编写《三江学院核心课程介绍》上网发布。

2、实践课程。针对目前实践教学仅仅追求学时占比导致的环节堆砌问题，通过2017级人才培养方案制定，依据应用型人才培养和认知规律，构建基本技能、专业综合、业界实战三层次实践教学体系。针对实践环节依附于课程导致的“碎片化”问题，进行实践环节整合，推进真实性、综合性、创新性的项目教学，每个专业至少实施一个体现学用创相融的教学项目。加快实施校企联合培养基地建设，为学生参与业界实习实训提供足够时间和空间。

3、网络课程。紧跟教育信息化发展，组织开展现代教育技术培训班，提升广大教师线上+线下混合教学技能。以公共基础课和公共选修课为主体，引入学堂在线、好大学在线、中国大学MOOC等平台的在线课程资源，推进实施“三名”（名校、名课、名师）线上教学、本校教师线下指导教学模式。以专业课程为主体，开发一批满足应用型本科教育需求的特色SPOC课程，体现我校现代化教育技术水平。

4、联动改革。针对课程建设效率不高问题，把“各自为政”改为“纵横联动”。在纵向上，要转变学科导向的价值取向，重构课程体系，重组课程内容，重建课程载体；在横向上，要以核心课程为引领，以课程模块（或课程群）为单元，组织开展一批课程建设与改革立项，促进从“自己改”向“一起改”转变，促进课程教学质量整体提升。

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年10月

- 创新培养模式

培养模式改革是以评促改的重要工作和必要任务，要针对模式陈旧、方法传统问题，注重系统设计，深化校企合作，创建应用型人才培养特色鲜明的培养模式。

1、重组所有专业建设指导委员会。加强教学改革领导组织机构建设，各专业均要组建业界专家不少于3人的专业建设指导委员会（简称专指委），建立定期咨询指导制度，培养方案和核心课程教学大纲需经校企联合论证，专指委工作要形成详细记录，作为业界参与人才培养指导的依据。（完成时间：2018年3月）

2、推行“2+X”自主选择培养机制。各专业要结合自身特点和就业去向，广泛征求业界、往届毕业生、在校学生意见，依据学生志趣需求，确立特长培养和职业发展方向。前两年完成本科通识教育和专业基础课程，形成专业发展基础，大三起实行学生自主、选向分流的个性化培养，着力解决学校培养机制与学生发展需求不充分、不平衡的矛盾。

3、推广“3+1”校企协同培养模式。工科专业要以工程教育认证为导向，其它专业要以专业资质认证为目标，全面推进校企合作、产教融合、协同育人工作。所有专业均要制定校企联合培养计划，明确培养时间、实施地点、教学内容、组织运行、安全管理等要求，签订联合培养协议书，回应学生对企业实践提出的意见和要求，强化学生解决实际问题、尤其是解决复杂工程问题的能力。

4、推进多元多维的学习评价方法。把学习评价改革作为教与学改革的突破口和指挥棒。以能力评价为导向，每基础教学单位至少遴选1门、每专业至少遴选2门课程，研究探索考试考核方法改革。通过学生自评、同学互评、教师主评，促进学习评价从单主体向多主体转变；通过形成性、过程性、终结性评价相结合，促进评价维度从单维度向多维度转变。

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年10月

- 打造学工亮点

注重学生工作对人才培养的重要作用，依据新校区建设规划的书院制管理模式和大部制改革，研究制定新的管理体系、模式机制及相关政策，形成新校区学生管理服务体系的规划方案。2018年，依据审核评估要求，着力打造两个亮点。

1、完善立德树人、三全育人的学生工作体系

把立德树人作为学生工作的根本目标。完成学生政治思想工作的顶层设计，以系统性、协同性为指导，成立教师思政教育中心，联合马克思主义学院、学生工作部、团委、人事组织部，依据“大思政”的建设理念，构建学生思想政治教育的“大平台”，形成具有三江学院特色的立德树人工作模式，切实强化社会主义大学的“四个服务”意识。

把三全育人作为管理服务的重要途径。强化学生工作部与其它部门合作，进一步健全教书育人、服务育人、管理育人机制。发挥“文明宿舍”、“文明宿舍标兵”的示范作用，营造团结互助、相互督促、相互激励的宿舍文化。强化辅导员走访寝室制度，了解学生各种困难，营造优良生活学习环境。完善大学生心理健康监测体系，建设大学生援助中心，及时解决学生生活学习遇到的难题。

把审核评估作为学风建设的重要抓手。通过组织主题班会、主题团日活动等方式，宣传解读审核评估工作的重要意义。持续落实辅导员听课、协助考勤、课堂纪律检查制度。组织开展“三好学生”、“年度人物”、“双创典型”等报告会，形成学风建设常态化、系列化活动，强化学生关注教学质量的意识，用良好的学风支持评建工作。

把抓好两头作为学风建设的工作重点。组织开展三好学生、年度人物、双创典型等先进学生系列报告会，通过先进典型的正面引导，营造比学赶帮、积极向上的学习氛围。重点关注后进学生，认真落实学业预警工作，对可能或已经发生学习问题的学生进行警示。采取教师专门帮扶、优秀生一对一帮扶、学习小组集体带动等多种措施，使后进学生快速跟进，力争一个学生都不掉队。

2、强化三方协同、三段对接的管理模式机制

完善学校、学生、家长三方协同管理模式。各学院依据专业特点，强化服务学生意识，辅导员、班主任要研究每个学生的具体情况，建立学生发展记录台账，有针对性地开展指导工作；要通过耐心细致的服务与管理，感化学生，增强学生学习的内驱力；要建立学生家长信息库，实行学期学生情况通报与反馈机制，使学生家长了解学校培养过程和学生成长状况，协同做好学生管理工作。

强化通识教育、专业教育、企业培养三段对接机制。注重教学系统与学工系统的紧密合作，按照培养过程和学生学程，依据“2+X”培养机制和“3+1”培养模式改革，推行 “三导师制”。即：大一期间以辅导员、班主任为主体，配备全程导师，重在使学生快速适应大学生活，稳定专业思想；大二、大三配备专业导师，重在指导学生学习和发展方向选择；大四期间配备企业导师，重在指导学生企业实战。

主管领导：周更生

职能部门：学生工作部

完成时间：2018年10月

- 构建质量保障

1、完善教学条件。依据新校区建设规划，完成征地、施工方案设计、施工单位招标等工作，按预期时间开土动工。依据评估期间多校区运行状况，解决东山校企、竹山路校区图书资料等基本设施不足问题，避免学生访谈意见过大。各专业依据培养方案和教学大纲，统计当前实验开出率及综合性、设计性实验占比，适当增加教学仪器设备，合理划分实验小组人数，确保大纲规定的实验开出率达到100%。

主管领导：丛懋林（侧重基础条件建设），吴中江（侧重教学运行条件建设）

职能部门：新校区规划建设办公室，实验室建设与设备管理处

完成时间：2018年6月

2、规范三种行为。完成《三江学院管理制度汇编》制定工作，依据教学规范要求，完善教学管理基本制度；依据教学改革要求，修订相关教学管理制度，切实做到事事有章可循、事事有章必循。以“应懂必懂、应知应会”为原则，编制《三江学院教学管理手册》、《三江学院教学工作手册》、《学生学习手册》，开展解读学习与专项培训，全面规范管理、教学、学习三种行为。

成果形式：《三江学院教学管理制度汇编》和三个手册

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年6月

3、细化教学管理。梳理、明确、完善各级各类教学管理人员的工作职责。结合教学管理制度完善与修订工作，以“服务师生、方便办事”为原则，制定所有教学管理事项的工作流程，解决师生办事不方便、信息不对称问题。二级教学单位可在学校制度的总体框架下，依据自身特点或需要，制定二级教学管理制度。

成果形式：教学管理工作流程上网公开

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年6月

4、强化质量监控。完成《三江学院教学质量管理与保障体系建设方案》，明确各级各类人员在教学质量管理中的责任；提出教学质量目标系统、教学资源管理系统、教学建设管理系统、教学过程管理系统、教学质量评价系统的构建方法。完善“四层次”教学质量管理队伍建设，形成全员质量管理意识和工作氛围。制定教学准备、理论教学、实验教学、实习实训、课程设计、项目教学、毕业设计、学习评价八个质量标准，形成提升教学质量的明确导向和评价依据。开展培养方案、教学大纲、实践教学、毕业设计等专项评估，把质量管理从课堂教学扩展到全面覆盖。针对仅靠听课判定教师水平的弊端，建设教师教学质量信息管理平台，通过数据积累、多维综合，为教师评价提供客观依据。

成果形式：《三江学院教学质量管理与保障体系建设方案》

《三江学院主要教学环节质量标准》

《教学工作专项评估工作流程》

主管领导：李建启

职能部门：发展规划与质量评估处

完成时间：2018年10月

- 做好评估材料

充分重视评建材料建设

1、自评报告。总结、提炼学校办学经验与成效，明确办学理念，突出应用特色，彰显学校亮点，撰写《三江学院本科教学工作审核评估自评报告》（含特色项目），组织职能部门、教学单位开展研讨，充实完善。以自评报告为基础，撰写《校长报告》。通过高质量自评报告，使评估专家形成良好初步印象。

主管领导：李建启

职能部门：文字材料组

完成时间：2018年10月（诊断性评估前）

2、案头材料。完成专家工作指南、论文试卷目录汇编、实习基地名录、人才培养方案、教学大纲汇编、项目教学介绍、核心课程简介、学校亮点展示等专家案头材料，靠信息全、高质量的案头材料体现学校管理水平。

主管领导：李建启

职能部门：数据材料组

完成时间：2018年10月（诊断性评估前）

3、支撑材料。依据自评报告，以“精炼精准、支撑足够”为原则，由数据材料组牵头组织，职能部门和教学单位具体实施，全面整理审核评估需要的各种支撑材料。每部门、每单位遴选1名责任性强、协调能力强、工作认真的教学管理人员作为材料组成员，形成指挥链短、反应速度快的材料建设工作体系，确保材料建设质量与效率。

主管领导：李建启

职能部门：数据材料组

完成时间：2018年10月（诊断性评估前）

4、教学档案。以“常态化、日常化”为指导，制定出台《三江学院教学档案建设与管理办法》，明确教学档案种类、归档要求和管理方法，聘请专家开展教学档案建设方法培训，通过教学档案建设促进教学规范意识和教学管理水平。以“数量足够、环节完整、形式规范”为基本要求，开展近三年课程试卷和毕业论文（设计）全面普查工作（具体要求另行通知）。2017-2018学年两个学期的期末考试和2018届毕业设计（论文）是审核评估必查材料，职门部门和教学单位要制定具体措施，提出严格要求，确保通过专家审查。

主管领导：吴中江

职能部门：教务处

完成时间：2018年10月（诊断性评估前）