附件1

品牌专业序号：PPZY2015                 建设类型：A□B□C☑

江苏高校品牌专业建设工程一期项目

期末报告

| 学校名称 | 三江学院 （盖章） |
| --- | --- |
| 专业类型 | ☑本科 □高职高专 |
| 专业名称 | 新闻学 |
| 专业代码 | 050301 |
| 项目负责人 | 丁柏铨、石坚 |

江苏省教育厅制

2019年5月

填写说明

1．填写本《期末报告》要以本专业《项目任务书》为基础，以省教育厅、省财政厅指导性基本项目任务为指导，围绕《项目任务书》中确定的2015年～2018年主要目标任务填写本《期末报告》。

2．本《期末报告》中涉及的论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等均指本专业人员署名本单位，并通过合适方式标注“江苏高校品牌专业建设工程资助项目”（英文标志：Top-notch Academic Programs Project of Jiangsu Higher Education Institutions，英文标志简称：TAPP）的成果。

3．本《期末报告》填写内容起止时间为2015年6月8日至2018年12月31日（包括2018年期间取得，2019年发文公布的），超出该期限取得的各类成果不纳入统计范围。

4．标志性成果请依据苏教高〔2015〕14号文件中附件2“江苏高校品牌专业建设工程一期项目指导性基本项目任务”中规定的要求填写，Ⅰ代表国际通用标准；Ⅱ代表国家级；Ⅲ代表省级。国际通用标准仅指专业通过国际等效的专业认证，国家级仅指教育部及以上部门所认定成果（项目、奖励、荣誉称号等，下同），省级仅指国家有关部委、省政府、省教育厅所认定成果，且不包括已立项但未结题的课题、已立项但未正式上线的在线开放课程、已立项但未出版（再版）的教材。省教育厅所认定成果，仅指以江苏省教育厅或江苏省教育厅办公室印发的正式文件（如编号为“苏教高”、“苏教办高”等）发文布置或公布结果的项目。任何其他部门、协会、组织的成果均不得作为标志性成果。任何与该品牌专业无关的成果不得列为标志性成果。

5．标志性成果、经费使用情况、分项任务建设内容的相关证明请直接附在期末报告之后，除此之外无需制作其他附件。

6．文字部分请用小四或五号宋体，栏高不够的栏目可酌情增加栏高。用A4纸正反打印，装订整齐，本《期末报告》封面之上不需另加其它封面，页码数（含相关证明材料）不要超过150页。

一、立项建设以来的总体进展情况

- 1.1总体评价

☑任务完成 □任务基本完成 □任务未完成 相应理由(不超过200字）： 请实事求是地选择“任务完成”选项。 关于“任务完成”的理解，立足于整体的建设目标以及相关任务的完成。基于如下两个理由：1、我们以“企业新闻与传播”专业方向建设为抓手，具体落实“应用型”、“全媒性”的改革理念，从确定专业方向、人才培养方案、师资、教材、实践课程与基地建设等入手，真抓实干，完成和实施了品牌专业一期建设的相关基本任务和目标。且系全国首家，具有实验、探索和示范性质。2、“任务书”带有不可预期性。个别未完成项，均有客观原因，且有替代完成项。某种程度上说，还有诸多“超额”完成部分。

1.2建设总体概述（不超过5000字）

①在立德树人方面取得的显著成绩；②项目总体目标及分项任务进展情况；③本专业整体建设水平与主要优势特色；④举措介绍（校内如何引领、国内如何成为标杆、国际如何具有影响）；⑤资金使用情况；⑥项目建设中存在的主要问题、改进措施，实施心得、意见建议；⑦其他需要说明的问题。 ①在立德树人方面取得的显著成绩 2018年5月2日，习近平总书记在与北京大学师生座谈时指出：“要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准……要把立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节，做到以树人为核心，以立德为根本。”立德树人，是理想信念的铸魂工程，也是一切专业教育的前提和基础。 我们的主要做法和显著成绩是：1、“课程思政”的全面落实和建设。在原有记者修养的课程之外，又新增开设了《马克思主义新闻观：理论与实践》必选课程，加强新闻专业学生的思想政治教育和对马克思主义新闻观的深入学习。2、参与江苏省社会科学重大委托项目“马克思主义新闻观的理论与实践研究”的课题建设。学科带头人丁柏铨、学科专业建设负责人王勇等三人主持或参与了该课题的研究工作，并于2015年9月完成了《马克思主义新闻观：理论与实践》一书的撰写和出版，2017年9月再次修订并出版。3、教育、教学联动，充分发挥团学联和辅导员的积极作用，通过课外活动、讲座、讨论会等多种方式，加强学生的思想政治教育和人格塑造，培养和践行社会主义核心价值观。新闻专业相关活动、班级、个人多次获得省级活力团支部、先进班集体、“三下乡”社会实践活动优秀团队（省委宣传部）、魅力团支书、优秀学生干部、三好学生等各种奖项，受到省委宣传部及教育主管部门的表彰和肯定。 ②项目总体目标及分项任务进展情况 项目总体目标进展情况： 自2015年6月立项以来，三江学院新闻学专业按照品牌专业的标准和要求，积极稳步推进以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”学科专业一体化建设。将全新的人才培养理念贯彻到品牌专业建设的各个方面，通过广纳英才、借力社会资源，组建适应教学需要和推动专业建设的优质师资团队；通过拓展校媒校企合作平台、加强实践型教学两大途径，探索具有鲜明时代特征的新闻专业建设新路，取得显著专业建设成果，成为有全国影响力的“企业新闻与传播”人才培养基地。据第三方独立评估机构“麦可思数据有限公司”独立出具的麦可思—三江学院“三江学院社会需求与培养质量年度报告”显示，新闻学专业排名学院第一。三江学院新闻学品牌专业建设目前已经顺利完成项目任务书规定的总体目标任务。 分项任务进展情况： 1．教师发展与教学团队建设 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期间，以培养“企业新闻与传播”人才为目标，通过引进企业、媒体、学界高端人才和培养专职青年教师双线并进的方式，着重建设打造“双师型”师资团队。品牌专业建设以来，三江学院新闻学专业已形成了来自高校、媒体和企业等不同领域，适应“企业新闻与传播”人才培养的“双师型”师资团队。 2．课程教材资源开发 品牌专业建设期间，三江学院新闻学专业按照“应用复合型”人才培养目标的要求，进一步深化改革，形成了结构更加合理、特色更加鲜明的应用新闻学专业课程体系，出版“新闻实务创新”系列专著4部，编写“企业新闻与传播”方向教材8部，形成了本专业品牌建设的标志性成果。 3．实验实训条件建设 在品牌专业建设期内，三江学院新闻学专业构建了有鲜明特色的实验实训平台，巩固、优化和开拓校内外实习基地，一方面在校内原有基础上继续建设省人才培养创新实验基地及省实验教学示范中心，新建音响及后期高清编辑实验室。另一方面在校外以校媒校企联盟为方向，新增或续建了26家合作媒体和企业实习基地，重点推动“现代快报强化班”持续办班，新建“扬子石化班”，形成校媒联盟与校企联盟的两大品牌，双翼齐飞。 4．学生创新创业训练 按照人才培养多元化需求，应对社会急剧变化，三江学院新闻学专业进一步深化拓展了校媒、校企等多渠道、多层次的人才合作培养模式，为每一位学生搭建个性发展、能力提升、社会融入的有效平台，为学生创新创业创造有利条件，形成一批质量高、声誉好的学生创新创业成果。在具体实践中，三江学院新闻学专业在深化“校企合作”上下功夫，在优化“企业实训”环节上做文章，以企业新闻知识与企业传播技能训练的教育训练为教学重点，全力打造以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向，为国内企业尤其是中小企业培养大量企业新闻与传播人才。 5．国内外教学交流合作 树立教育国际化理念，拓展国内外校际交流通道，建立教师进修、学生交换访学的常态化机制，适时引进海外优秀师资担任讲座教授，定期举办有一定影响力的国际国内学术交流活动。在品牌专业建设期内，新闻学专业先后成功召开“应用型新闻人才培养暨品牌专业建设研讨会”、“民办院校新闻专业‘全媒型’人才培养研讨会”、“企业新闻与传播专业建设研讨会”、“融媒体时代新闻传播学发展国际论坛”等4次国际国内学术会议，共邀请国内外近百名知名学者、新闻界领导和业界专家参会交流；建设期内有11人次教师赴国内外知名院校访学及参加学术交流活动。 6．教育教学研究与改革 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期间，按照为国内新兴互联网公司、新媒体机构等企业培养新闻传播人才的“错位发展”思路，全力打造以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向。明确要求培养适应国家和社会发展需求，实践能力强、综合素质高、富有创新精神的应用型人才，走差异化发展之路。围绕着这一目标，三江学院新闻学专业在人才培养方案、课程设置、教材编写、师资队伍建设、科学研究、评价方法、实习实践基地建设等方面，都大大突出了“全媒体”应用型特色。品牌专业建设期内教育教学研究取得丰硕成果：1名教师获省社科基金重大项目立项（周世康，“移动互联时代传统媒体好新闻作品研究”，2015-2018），新承担8项校教育教学改革项目。教师团队发表相关研究论文50余篇，其中C刊及核心期刊论文约20篇，部分论文被《新华文摘》、人大复印资料转载。微电影——《汉·家》获第六届亚洲微电影艺术节作品奖。 ③本专业整体建设水平与主要优势特色 三江学院新闻学专业是学科专业建设的重点学科和热点专业，先后立项为江苏省“十二五”一级学科省重点建设学科、江苏省“十三五”一级学科重点建设学科，江苏省“十二五”高等学校本科重点专业（类）、教育部“十二五”高等学校“专业综合改革试点”，苏高校品牌专业建设工程一期项目、专业所设“影视传播实验中心”是江苏省“省级实验教学与实践教育中心”，入选三江学院136工程（硕士培育点建设）项目，以上各项目有的在2016年以前完成建设任务验收通过，有的正在建设期内，持续不断的项目建设为新闻学品牌专业建设打造了良好的氛围和基础。 本专业的主要优势特色有三个： 面向市场，确立“企业新闻与传播”专业方向。三江学院新闻学专业在2016年率先设立“企业新闻与传播”专业方向，坚持走差异化发展之路，以提高人才培养质量为核心，培养适应国家和社会发展需求，实践能力强、综合素质高、富有创新精神的优秀人才。依据社会发展对企业传播及相关新闻人才的需要，进一步明确本专业为非专业新闻机构（党政机关、事业单位、企业等），特别是为广大中小企业培养“企业新闻与传播”应用型人才的目标定位，推进“企业新闻与传播”方向研究与探索，与传统高校新闻学专业的人才培养定位和目标形成“错位培养”的发展新格局。 创新机制，汇聚学界、媒体及企业各方专家英才。新闻品牌专业建设的核心是师资团队的建设，三江学院新闻学专业充分运用民办院校机制优势，打破师资引进的学历、职称、单位、年龄等限制，一方面以常规方式公开招聘高层次高学历师资，另一方面以“非全时教授”的形式灵活引进新闻行业的领军人物、本专业高层次人才和紧缺师资，聘请著名学者或资深新闻人担任特聘教授和兼职教师，广纳贤才，为我所用。此外，先后邀请企业领袖等百余名专家来校兼课、讲学、开设讲座、指导学生论文写作。 注重实践，全面创新“校企”“校媒”合作模式。三江学院新闻学专业坚持实践型教学方向，校内实训与校外实习结合，构建了实践型教学体系：对内提供校内实践机会，建设实验中心；对外深化“校企”“校媒”合作，精心打造“校媒校企联盟”，建成学校、媒体、企业多平台人才培养框架，让学生接受来自新闻、企业一线的指导和锻炼。学生参加各类竞赛及社会实践活动成果丰硕，各界反映良好。学校与现代快报社合作共建的“现代快报强化班”已经培养了6届学员，每届都形成一批厚重成果，其办学实践总结报告获三江学院优秀教学成果奖（“校媒合作《现代快报》实践”，二等奖，2016）。2018年又与央企扬子石化联手，增设扬子班。形成实践教学的校媒校企两翼齐飞，“企业新闻与传播”特色开始彰显。 ④举措介绍（校内如何引领、国内如何成为标杆、国际如何具有影响） （一）全力打造以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期间，按照为国内新兴互联网公司、新媒体机构等企业培养新闻传播人才的“错位发展”思路，全力打造以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向。明确要求培养适应国家和社会发展需求，实践能力强、综合素质高、富有创新精神的应用型人才，走差异化发展之路。围绕着这一目标，三江学院新闻学专业在人才培养方案、课程设置、教材编写、师资队伍建设、科学研究、评价方法、实习实践基地建设等方面，都大大突出了“全媒体”应用型特色。在具体实践中，三江学院新闻学专业在深化“校企合作”上下功夫，在优化“企业实训”环节上做文章，以企业新闻知识与企业传播技能训练的教育训练为教学重点，全力打造以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向，为国内企业尤其是中小企业培养大量企业新闻与传播人才。 （二）以特色方向为基础，制订全新“企业新闻与传播”人才培养方案 以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向为基础，三江学院新闻学专业全力创新人才培养模式，与深度合作的企业、机构通力合作，共同制订了全新的“企业新闻与传播”人才培养方案，明确了指导思想和培养目标，在人才培养流程、学生选拔和管理、企业“嵌入式”课程安排、企业实习实训方式、师资队伍建设、成绩考核办法等各个方面形成一套完整的方案体系，使“校企合作”共同深度孵化企业新闻与传播人才的运作有了科学、坚实的理念基础和制度保障，确保企业新闻与传播人才培养过程的有据、有序、有效。 （三）以培养“企业新闻与传播”人才为目标，引培结合建设“双师型”师资团队 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期间，以培养“企业新闻与传播”人才为目标，通过引进企业、媒体、学界高端人才和培养专职青年教师双线并进的方式，着重建设打造“双师型”师资团队。具体举措有： 1、制定实施新闻学专业师资团队建设总体规划。引进南京大学著名学者丁柏铨教授和新疆日报高级记者石坚教授为学科专业带头人，聘请南京大学知名学者丁和根教授为特聘教授，建设新闻学专业团队。 2、实施“新闻学教师卓越计划”，持续向全国招聘高学历高职称或有企业业界经验的专业教师。品牌建设期间新增5名拥有博士学历的教师和8名拥有高级职称的教师，引进6名具有硕士学位且来自于企业且新闻与传播经验丰富的青年教师。 3、外出挂职、培养提升专职青年教师。品牌专业建设负责人、三江学院文新院王勇院长挂职《金陵瞭望》杂志；三江学院新闻学专业安排青年教师轮流赴南京大学新闻传播学院进修，旁听博士生课程。 品牌专业建设以来，三江学院新闻学专业已形成了来自高校、媒体和企业等不同领域，适应“企业新闻与传播”人才培养的“双师型”师资团队。 (四)围绕“企业新闻与传播”专业方向，建设特色教材和教学平台 品牌专业建设期间，三江学院新闻学专业出版“新闻实务创新”系列专著4部，编写“企业新闻与传播”方向教材8部，形成了本专业品牌建设的标志性成果。《新闻学概论》、《办报实践流程》、《新闻语言学》等专业核心课顺利通过校优秀课程建设验收；《广告学与广告文案制作》举办了课程作业展。在数字化资源方面，本专业建设了两个对外的新媒体教学平台：学院大屏幕新闻影像展示平台及学院新闻专业教学信息微信公众号。对内新建了新闻系专业资料室。 品牌专业建设出版专著及编写教材一览表 序号; 著作、教材名称; 作者; 出版时间; 出版社. 1; 《我和扬子晚报20年》; 朱铭佐; 2017.6; 南京大学出版社. 2; 《50年，我的新闻学步》; 朱铭佐; 2017.6; 南京大学出版社. 3; 《我说办报大白话》; 朱铭佐; 2017.6; 南京大学出版社. 4; 《大漠长河边塞行——四十年新闻生涯自述》; 石坚; 2018.4; 南京大学出版社. 5; 企业新闻营销与策划; 李凌; 2018.10; 南京大学出版社. 6; 西方社会组织传播：理论与实践; 张天一; 2018.10; 南京大学出版社. 7; 企业形象传播与危机公关; 张晓慧; 2018.10; 南京大学出版社. 8; 企业文化建设理论与实务; 孟宪军; 2018.10; 南京大学出版社. 9; 新媒体运营与管理概论; 刘娅; 2018.10; 南京大学出版社. 10; 企业形象传播新媒体技术运用; 邵筱棠; 2018.10; 南京大学出版社. 11; 企业视频策划与制作; 张丁心; 2018.10; 南京大学出版社. 12; 新媒体写作策划; 雷默; 2018.10; 南京大学出版社. （五）深化“校企合作”、“校媒合作”，创新“企业新闻与传播”实践模式 品牌专业建设的拓展性平台在于实践。在品牌专业建设期内，三江学院新闻学专业构建了有鲜明特色的实习实验实训平台，巩固、优化和开拓校内外实习基地，并与知名互联网公司合作，全面创新“企业新闻与传播”实践模式。一方面在校内原有基础上继续建设省人才培养创新实验基地及省实验教学示范中心，新建音响及后期高清编辑实验室。另一方面在校外以校媒校企联盟为方向，新增或续建了26家合作媒体和企业实习基地，重点推动“现代快报强化班”的持续办班，和创建“扬子石化班”开班，形成校媒联盟与校企联盟的两大品牌，双翼齐飞。 （六）多措并举，扩大“企业新闻与传播”专业方向社会影响力 三江学院新闻学专业建设品牌专业具有独特的优势：确立的“企业新闻与传播”专业方向在国内新闻传播教育中具有开创性的意义，是新时代背景下培养“全媒体”应用型人才的全新尝试和重要平台。在此基础上，三江学院新闻学专业建设品牌专业期间，积极采取多种措施，以扩大“企业新闻与传播”专业方向在全国范围内的社会影响：与新闻媒体合作共建的“校媒联盟”成为江苏省人才培养模式创新实验基地；据第三方独立评估机构“麦可思数据有限公司”独立出具的麦可思—三江学院“三江学院社会需求与培养质量年度报告”显示，新闻学专业排名学院第一；“企业新闻与传播”专业方向教师获得多项教学改革成果奖和科研项目；主办多次具有影响力的国际国内学术会议；师生作品获得多项国际国内大奖；新闻媒体多次进行全面深入的报道。 新闻学品牌专业建设举办的学术交流会议 序号; 会议主题; 参加人员; 召开时间. 1; “应用型新闻人才培养暨品牌专业建设研讨会”; 原国家新闻出版署副署长王强华，省记协主席、原省委宣传部常务副部长周世康，省记协副主席、原《新华日报》副总编辑、《扬子晚报》总编辑朱铭佐，现代快报副总编辑梁波，中国人民大学新闻学教授、博导、教育部社会科学委员会学部委员兼新闻传播学科召集人郑保卫，复旦大学资深教授、新闻学院学士委员会主任童兵，武汉大学新闻传播学院教授、博导罗以澄，南京大学新闻学院教授、博导丁柏铨，南京大学党委宣传部副部长、教授、博导丁和根，南京师范大学新闻学院副院长张晓峰，苏州大学凤凰传媒学院院长陈龙；南京政治学院新闻系主任濮端华，南京财经大学新闻学院副院长宋祖华，原大连市公安局宣传处处长、《民主与法制》杂志社辽宁记者站站长王云飞、新闻学专业全体教师; 2015.6.26. 2; “民办院校新闻专业‘全媒型’人才培养研讨会”; 原省委宣传部常务副部长、省记协主席周世康，原扬子晚报总编辑朱铭佐，以及现代快报社、金陵瞭望杂志社领导；南京大学、中央财经大学、苏州大学、中国传媒大学南广学院、河北传媒学院、浙江大学宁波理工学院、浙江越秀外语学院、南京晓庄学院、中山学院、金陵学院等院校新闻专业带头人、《新闻爱好者》编辑部主任、新闻学专业全体教师; 2016.6.25. 3; “企业新闻与传播专业建设研讨会”暨“现代快报班”签约仪式; 省政府办公厅新闻处原处长肖学亮、《扬子晚报》主任记者陈太云、福中集团品牌总监雷默、东台市政法委委员及综治办主任单国友、原新华日报副总编辑朱铭佐、南京师范大学新闻与传播学院副院长骆正林等省内外新闻界专家及高校新闻学专业学者、新闻学专业全体教师; 2017.9.15. 4; 融媒体时代新闻传播学发展国际论坛; 原新闻出版总署副署长王强华，江苏省新闻工作者协会名誉主席周世康，三江学院特聘教授、博士生导师丁和根，美国全国记者俱乐部培训学院的院长、清华大学外国专家Richard Dunham，美国新闻俱乐部前任主席、清华大学外国专家Ramela A.Tobey，三江学院副校长王小锡，文新院院长王勇，南京大学、国防大学、南京财经大学、南京晓庄学院、三江学院、福建师范大学等高校教授以及来自南京电视台、金陵瞭望杂志的业界专家; 2018.11. 24. ⑤资金使用情况 截至2018年12月31日，本专业省财政专项资金到位 200万元，学校配套资金 200万元，收入共计 400万元。支出方面，共支出 278.75万元，结余121.25万元，其中2015年度支出50万元；2016年支出51.46万元；2017年支出 113.26万元，2018年支出64.03万元。 ⑥项目建设中存在的主要问题、改进措施，实施心得、意见建议 主要问题：1、“应用型”师资主要来自于业界，目前基本能够满足日常教学需求，但在职称、学历等方面有待获得提高。2、“企业新闻与传播”专业方向的理论研究方面尚处于起步阶段，有待进一步推进。3、“企业新闻与传播”专业方向的打造目前尚处于展开阶段，与此直接相关的标志性成果的最终形成和取得尚需一个过程。4、民办高校的优势与劣势，劣势引进艰难，优势制度灵活，广采博取，不为我所有，但为我所用。关键是把事情做成。 改进措施：1、加大相关“应用型”师资的培养力度，推荐读博，提高学历和职称；2、已有较高学历和职称的老师向“应用型”转型；3、加强该专业方向的理论研究工作；4、加强理论总结和实践上的提升，将该专业方向的实践成果尽快形成相关直接标志性的成果。 实施心得：1、该专业方向以传统新闻学和传播学为基础，不影响和削弱传统“采写编评”课程的开设，且此种“应用型”转型属于“小切口，大手术”，直接嵌入相关课程模块，具有较强的可操作性；2、社会急需大量该专业方向的人才，具有紧迫性；3、这是新闻学专业的一次“革命”，对中国高校新闻学专业的“应用型”转型改革，具有较为重要的价值和意义。4、打通新闻学和传播学之间的间隔，实施学科专业一体化建设。 意见建议：1、希望政府主管部门对“企业新闻与传播”专业方向给予更多关注和支持，加强指导、引导和推广，以使有更多高校加入探索和实践行列，特别是那些有实力的重点本科高校。2、希望在政府主管部分的帮助之下，争取尽快将该专业方向能尽快纳入本科专业名录。3、有条件的高校，招收具有实践经历的该专业方向博士研究生（建议优先招聘我校该专业方向的“应用型”师资），以便进一步加强该专业方向的理论研究，并为相关高校培养所需师资。 ⑦其他需要说明的问题 品牌专业的一期建设项目的相关任务已经完成。“企业新闻与传播”专业方向的开设及实践，也已经收到初步的效果。这是一次有益的探索和实践，但在人才、科研、标志性成果等方面，尚需在下一阶段的建设中进一步推进和展开。

- 二、立项建设以来的任务完成情况

| 分项任务建设内容 | 《项目任务书》中2015年-2018年工作计划 | 实际完成情况 | 未完成的计划任务及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师发展与教学团队建设 制订专业师资建设总体规划，建立一套教师自我发展、自我成长的激励机制，打造一支理论与实务相结合的“双师型”师资队伍，形成“业界专家引领、骨干教师支撑、青年教师跟进”的师资队伍建设格局，构建“多元结构、优势互补”的高水平学科专业团队。 | （1）建立一套完整的促进教师自我发展、自我成长的激励机制，打造一支规模适当、结构合理、具有良好职业素养和能力的师资队伍；完成时间：2018 （2）引进2名在全国有较大影响力的教学名师与专业带头人，团队成员影响力明显增强；完成时间：2017 （3）师资队伍结构明显优化，教师学历及职称层次明显提升，拥有博士学历的教师比例达30%以上，拥有高级职称的教师比例达60%以上（含新闻媒体、企业单位等专业职称系列），团队整体实力达到省优秀教学团队水平；完成时间：2018 （4）参与国内外学术交流或进修活动的教师人数达到专业教学团队的90%以上，获省级以上科研基金或课题项目，部分教师达到江苏省教学名师水平；完成时间：2018 | （1)建立专业教师团队良性发展机制，制定实施《新闻专业师资队伍建设规划》和《青年教师卓越计划》，以“请进来”“走出去”，有计划地安排青年教师到进修或参加学术活动。 专业教师团队结构逐步优化。形成专兼职结合，职称和学历上有教授、副教授、讲师，博士硕士，工作经验上有高校教学、媒体报导和业界传播在年龄上有老中青的优势互补的梯队，形成能够适应新闻专业建设与教学的有适当体量和较高质量，具有活力，可持续发展的高水平学科专业团队 （2)引进聘请周世康、朱明佐、丁柏铨、丁和根、周安华、沈义贞等6名著名学者或业界领导来校担任学科带头人或特聘教授。新闻学科带头人石坚教授获三江学院教学名师称号。 (3)师资队伍结构明显优化，教师学历及职称层次明显提升，拥有博士学历的教师有15人，占专业教师比例38%，教授13人，占专业教师33%，高级职称教师占新闻专业一线教师比例达63%。2018年新闻专业团队被授予三江学院优秀教学团队。 （4）专业教师参与国内外学术交流或进修活动的教师人数达到专业教学团队的100%。 |  |
| 课程教材资源开发 按照“应用复合型”人才培养目标的要求，进一步深化改革，形成结构更加合理、特色更加鲜明的应用新闻学专业课程体系，出版一批满足“企业新闻与传播”人才培养特色需要的专业教材 | （1）在完善既有“应用型”课程体系的基础上，构建适应“全媒型”人才培养需要的、涵盖多学科的专业课程体系，选用国家级规划教材或省重点教材的课程比例达80%以上；完成时间：2017 （2）构建“企业新闻与传播”三大集成课程模块，即“企业新闻与传播”基础课程模块、“企业新闻与传播”核心课程模块以及“企业新闻与传播”选修课程模块，出版4部以上“企业新闻与传播”方向的系列教材；完成时间：2018 （3）3门以上“企业新闻与传播”方向的专业课程建成在线网络课程，实现校内开放，校外共享。完成时间：2017 | - 修订制定2017级、2018级人才培养方案，全面修订专业课程教学大纲，形成适应“全媒型”人才培养需要的融媒体”企业新闻与传播方向专业课程体系。根据“马工程”要求，使用国家级规划教材或省重点教材的课程比例达80%以上。 - 构建完善“企业新闻与传播”集成课程模块，重点完善办报实践课、新媒体技术课程，制定“企业新闻与传播”课程的教学计划、课程大纲，作为品牌专业建设标志性成果的“企业新闻与传播”系列教材8部于2018年出版。 - “新闻专业前沿系列学术报告”课程建成在线网络课程，文新院大屏显示、新闻专业微信公众客户端等新媒体辅助教学平台。《新闻学概论》、《新闻语言学》、《板报实践流程》、《中国文化史》等4门新闻专课基础课 获作为校优秀课程建设项目结项。作为江苏省高校社会科学研究基金项目的《与HSK考试大纲语法部分配套的新闻访谈音像库》结项。 |  |
| 实验实训条件建设 构建在国内高校中有鲜明特色的实验实训平台，巩固、优化和开拓校内外实习基地，在原有基础上建设优秀的省人才培养创新实验基地及省实验教学示范中心。 | （1）完成省实验教学示范中心——三江学院“影视传播实验中心”二期项目建设；完成时间：2018 （2）构建起适应“应用型”人才培养需要的、完善的校媒、校企、校内实训平台，实践教学环节的学分比例达40%以上；完成时间：2018 （3）新增10家以上媒体实习基地，包括报社、电台、电视台、网站及其他新媒体机构；完成时间：2017 （4）依托3家大型企业和20家以上的中小型企业，建立“企业新闻与传播”实习基地。完成时间：2017 | - 省实验教学示范中心——三江学院“影视传播实验中心”二期项目建设通过验收。新建非编实验室、学生创新实验室、虚拟演播室、视听实验室、后期合成实验室各一个。 - 围绕“应用型”人才培养需求、完善、巩固和发展了实习实训的校企校媒联盟，续办“现代快报班”，新增“扬子石化班”，形成校企与校媒两翼齐飞，企业新闻与传播特色初显的格局。 - 进一步强化校内实训和实训平台建设。在已有的“办报实践教程”等实训课程的基础上，增设实训课程内容；扩展“第二课堂”教学，扩大组织学生参与校园媒体活动，如《三江学院报》、三江学院广播台、三江学院网站、三江学院微博和微信公众号等。实践教学环节的学分比例达40%以上。 - （3）新增和续建26家媒体、企业实习单位 （4）与央企扬子石化公司，腾讯、360网站等大中小型企业，建立“企业新闻与传播”实习基地。 |  |
| 学生创新创业训练 按照人才培养多元化需求，应对社会急剧变化，进一步深化拓展校媒、校企等多渠道、多层次的人才合作培养模式，为每一位学生搭建个性发展、能力提升、社会融入的有效平台，为学生创新创业创造有利条件，形成一批质量高、声誉好的学生创新创业成果。 | （1）拥有媒体或企业实习经历的学生比例达100%，学生在媒体、企业实习成果丰富，社会评价良好；完成时间：2018 （2）学生获校级以上优秀毕业论文（设计）的人数在全校名列前茅；完成时间：2018 （3）获得各类国家职业资格证书的学生比例达专业总人数的20%以上；完成时间：2018 （4）每年参加各类大学生创新与竞赛项目、科研项目的学生占专业总人数的比例不低于25%；完成时间：2018 （5）获得省级及以上竞赛奖励20项以上，获省大学生实践创新训练项目立项10项以上。完成时间：2018 | - 完善“校媒联盟”、“校企联盟”人才培养机制有计划组织专业学生集体实习或自主实习，拥有媒体或企业实习经历的学生比例达100%。社会评价良好。 - 1篇学生毕业论文获2016江苏省优秀毕业论文二等奖，10篇学生毕业论文获三江学院优秀毕业论文，在全校名列前茅。学生发表学术论文4篇。作为实践教学成果的体现，《现代快报强化班学生成果作品集》7部、《扬子石化班学生成果作品》和《办报实践流程》课程作业结集印制。 - （3）获得各类国家职业资格证书的学生比例达专业总人数的30%以上。 - （4）组织主要面向新闻专业全体二三四年纪学生的“三江学院大学生融媒体知识竞赛”，每年参加各类大学生创新与竞赛项目、科研项目的学生占专业总人数的比例为35%. - （5）立项省级大学生实践创新训练项目12项， - 人次学生获得省级以上竞赛奖励， |  |
| 国内外教学交流合作 树立教育国际化理念，拓展国内外校际交流通道，建立教师进修、学生交换访学的常态化机制，适时引进海外优秀师资担任讲座教授，定期举办有一定影响力的国际国内学术交流活动。 | （1）50%以上教师具有国内外访学、进修或其他学术交流经历；完成时间：2018 （2）与5家以上国内知名高校、媒体及企业建立常态化、深层次的人才培养合作关系，探讨和完善“应用型”新闻人才培养的合作机制及教学手段；完成时间：2018 （3）在建设期内每年举办1次高水平的教学交流研讨会，其中至少1次为国际性会议，每次出版1部会议论文集。完成时间：2018 | （1）100%专业教师参与国内学术交流，50%以上专业教师具有国内外访学进修经历。实施《新闻专业卓越教师计划》，邀请南京大学著名教授来校给青年教师专题辅导或组织青年教师有计划到南京大学新闻传播学院旁听博士生课程。 - 与南京大学、南京师范大学]南京艺术学院、腾讯、扬子石化等国内知名高校、媒体及企业建立常态化、深层次的人才培养合作关系，合作培养完善“应用型”新闻人才。 - 先后成功召开具有较大影响的“应用型新闻人才培养暨品牌专业建设研讨会”、（2015）“民办院校新闻专业‘全媒型’人才培养研讨会”（2016）、“企业新闻与传播专业建设研讨会”（2017）、“融媒体时代新闻传播学发展国际论坛”（2018）等四次学术会议，其中2018年举办国际研讨会议，郑保卫、罗以成、童兵、丁柏铨，及美国全国记者俱乐部培训学院主席Richard Danhan、《北京周报》美国专家Pamele A.Tobey等中外著名学者，共有百余人次的国内外专家学者参会结集印制会议论文集《三江学院新闻专业学术研讨会论文集》。 |  |
| 教育教学研究与改革 在贯彻学校教学质量评价体系的基础上，根据专业建设和人才培养的特殊要求，进一步完善“应用复合型”新闻人才培养的教学管理方法与质量评价体系，探索和创新“企业新闻与传播”人才培养机制，形成一批教学教改成果。 | - “企业新闻与传播”人才培养模式成为校级教改项目，并力争获得省级教育教学研究课题立项；完成时间：2018 - 专业建成4门以上校级优秀课程，1门课程实现双语教学。完成时间：2018 （3）以“现代快报强化班”教学模式为先导，探索“企业新闻与传播”人才培养的新路径；完成时间：2018 （4）发表相关的高水平教学研究论文3篇，“应用型新闻人才培养模式改革”的专业建设成果获省级以上教学成果奖。完成时间：2018 | （1）《应用型本科“全方位、深层次”专业改革机制的研究与实践“获省教改成果二等奖。企业新闻与传播”人才培养模式课题立项为校内教改项目。以企业新闻与传播为专业教育改革方向，反复修订最终定稿新闻专业人才培养方案2017版2018版。 （2）新闻专业四门课程作为三江学院优秀课程建设项目结项。“社会学”课程实现双语教学。 （3)在与现代快报社合作培养“现代快报强化班”新闻人才的基础上，与扬子石化公司联合培养“扬子石化班”新闻人才，进一步凸显企业新闻与传播的特色，探索“企业新闻与传播”人才培养的新路径。 （4）发表相关教学研究论文十余篇。 (5)以“马克思主义新闻观”课程为核心，和以“三江学院大学生融媒体素养知识竞赛”为载体，推动“马工程”和课程思政建设。 | 未完成任务：3门以上“企业新闻与传播”方向的专业课程建成在线网络课程未达成。 主要原因：“企业新闻与传播”系列教材建设从无到有，历时3年，任务重，压力大；相关网络课程的建设相应延滞。 替代性成果：“新闻专业前沿系列学术报告”课程建成在线网络课程，文新院大屏显示、新闻专业微信公众客户端等新媒体辅助教学平台建成。《新闻学概论》、《新闻语言学》、《板报实践流程》、《中国文化史》等4门新闻专课基础课获校优秀课程建设项目并结项。江苏省高校社会科学研究基金项目《与HSK考试大纲语法部分配套的新闻访谈音像库》结项。 |

三、标志性成果完成情况

| 本专业依据资助类型和高校类型需完成的标志性成果数目及级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际完成的标志性成果数目及级别 |  |  | 苏教办高（2016）7号：2016年江苏省普通高校本专科毕业设计（论文）二等奖 |
| 标志性成果（注明级别）清单 |  |  |  |
| 成果级别 | 序号 | 成果名称（请注明文件编号）及描述 |  |
| Ⅰ/Ⅱ |  |  |  |
| Ⅲ |  | 作者：仲纯净，三江学院2012级新闻学专业学生 奖项名称：2016年江苏省普通高校本专科毕业设计（论文）二等奖，已公示通过 论文题目：《城市党报与都市报“大学生就业”报道的比较分析——以2015年“就业季”<南京日报>、<扬子晚报>相关报道为例》 指导教师：杨立 |  |

四、建设期内本专业“精彩三事例”

| 序号 | 事情及“精彩”的理由 |
| --- | --- |
| 1 | 创新理念，以建成全国 “企业新闻与传播”人才培养基地为目标 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期间，在已有“应用型”和“全媒体”的专业特色基础之上，根据社会经济发展的需求和新闻传媒类专业的现状，在全国率先提出了“企业新闻与传播”专业方向的建设思路，即为企业、机关、事业单位等“非专业新闻机构”培养“应用型”新闻传播人才。我们的新闻传播品牌专业是以建成全国最早的高水平的“企业新闻与传播”人才的培养基地和摇篮，为中国高校新闻学改革探索新的方向和路径为目标的，是一个前所未有的创新性专业方向。 人才培养方案方面：以“全媒体”为特色的“企业新闻与传播”专业方向为基础，三江学院新闻学专业全力创新人才培养模式，与深度合作的企业、机构通力合作，共同制订了全新的“企业新闻与传播”人才培养方案，明确了指导思想和培养目标，在人才培养流程、学生选拔和管理、企业“嵌入式”课程安排、企业实习实训方式、师资队伍建设、成绩考核办法等各个方面形成一套完整的方案体系，使“校企合作”共同深度孵化企业新闻与传播人才的运作有了科学、坚实的理念基础和制度保障，确保企业新闻与传播人才培养过程的有据、有序、有效。 课程体系方面：1. 保留了原有的大量新闻实务性课程，包括“新闻编辑”、“电子报刊编辑”、“新闻评论”、“新闻摄影”、“网络新闻”、“优秀新闻作品选读”、“媒介运营管理”等。既确保了新闻学科的专业特色，同时强化了新闻综合技能的训练，为培养素质全面的复合型新闻人才提供保障。2. 专门为“企业新闻与传播”这一创新型专业方向量身构建了一套全新的课程体系，以确保完成“应用复合型”人才的培养计划。课程包括为今后智能型操作人才服务的“短片创作基础”、“视频后期制作”；为新媒体时代应用型人才服务的“新媒体技术与应用”；为企事业单位品牌塑造、文化建设以及整合传播营销人才服务的“企业品牌塑造与传播”、“广告学和广告文案写作”、“企业文化概论”、“企业新闻营销与策划”；为企事业单位舆情监控和危机处理专业人才服务的“新闻危机公关经典案例”；另有立足国际视域的“西方社会组织传播”。 教材建设方面：按照品牌专业建设系列教材编写计划，三江学院新闻学专业共编写《企业新闻营销与策划案例精选及评析》《新闻危机公关经典案例选》《新媒体写作》《新媒体运营与管理》《网络视频及专题片编导基础》《网络视频及专题片后期制作》《企业形象全媒体传播》《西方社会组织传播：理论及实践》8部系列教材。 |
| 2 | 整合优化资源，完善实践教学平台 品牌建设期内，三江学院新闻学专业持续构建在国内高校中有鲜明特色的实验实训平台，巩固、优化和开拓校内外实习基地，在原有基础上建设优秀的省人才培养创新实验基地及省实验教学示范中心。实践型教学进一步完善和加强，构建起完善的校媒、校企、校内实训平台，实践教学环节的学分比例达40%以上，“应用型”人才的培养有清晰而完整的规划。 实验室建设规划：在省实验教学示范中心“影视传播实验中心”的基础上，建设、扩建、装备非编实验室、学生创新实验室、虚拟演播室各一个，完成省实验教学示范中心——三江学院“影视传播实验中心”二期工程建设。 校内实训平台建设规划：进一步强化校内实训平台，拟定校内实训指导书。一是在已有的“办报实践教程”等课程的基础上，继续强化和增设相关实训性的课程；二是继续发挥“第二课堂”的作用，如《月末》杂志（文学社主办）、《香樟树》报（院大学生新闻通讯社主办）、摄影工作室、影视工作室等；三是进一步加强校园媒体等校内平台的建设，建成校内实验性报刊、电台、电视台或网站等校内实训场所，如《三江学院报》、三江学院网站、三江学院微博和微信公众号、三江学院网络电视台等。目前，以学院新闻学专业学生为采编运营力量的三江学院“微博”和“微信公众号”已经正式线上运营两年有余。实训网络课程方面，除了已有的“办报实践教程”之外，还有“新媒体技术与应用”、“虚拟技术与艺术”等已经进入录制阶段。 校外实习基地建设规划：巩固和拓展校媒联盟、校企联盟，联系和开拓新的媒体、企业实习单位，建立稳固的、覆盖面广泛的校外实习基地。拟定校外实习指导书，和合作单位共同完成基地人才培养的系列方案和制度，探索校媒、校企合作的考核指标体系。以“校媒联盟”和“现代快报强化班”为代表，近年来，新闻学专业建立了覆盖全省的校外实习基地。目前，与省内数十家传媒组织签订了合作协议，覆盖报纸、广播、电视、网站、广告公司等多种载体形式。校媒、校企深度合作，制度化地共同培养新闻实务人才，从而在根本上解决了理论实践两张皮的问题，大大加强了人才培养的稳定性和现实针对性，是对校内学习与课堂教学的有力补充，受到社会各界一致好评。 |
| 3 | 打造重点实践课程，强化学生基础能力建设 三江学院新闻学专业在品牌专业建设期内，通过大量实践课程的教学训练，强化了学生基础能力建设，增强了学生对新闻工作的感性认识、学生的创新意识，提升了发现问题、解决问题等方面的应用能力。学生在采访、写作、编辑、评论、摄影、节目制作等新闻业务技能的掌握方面，得到了系统的培养和发展。 重点发展办报实践课“办报实践流程”这一校内实训环节，组织学生按报社的实际工作流程模拟办报，使学生全面经历策划、采访、写作、编辑等主要新闻业务环节，并形成可见成果，每学期自办出版报纸7-8期，由专业老师进行指导讲解和作品点评。学生在一次次的类似真实办报的工作流程中，不断接受锻炼和打磨，实际动手能力也得到了增强，能够更好地适应媒体实习和工作的需要。近两年来，结合新媒体发展的现状，又新开设了“青年瞭望者”微信公众号，使学生在传统媒体和新媒体方面的业务能力都得以提升。 坚持抓好“读写练”，将其贯穿于学生在校学习的全过程。引导学生强化文字基础，做到精读要籍100部、背诵名篇80篇、撰写文章100篇，并针对新闻专业的特点，要求学生在校期间精读各类新闻作品200篇，并写出点评文章，使学生做到“读通，想通，写通”。 增加了部分新媒体技术与实践课程，如掌上媒体、网页设计与制作、新媒体技术与实践等，努力贴近时代前沿。 |

五、省财政专项资金投入及使用情况

| 2015-2018年省财政已投入经费总额： 万元（请依据附件5填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015-2018年 支出情况 | 支出科目 |  | 支出内容 |  |  |  | 支出经费 （万元） |
|  | 教师发展与教学团队建设 |  | 差旅费 |  |  |  | 7.8 |
|  | 教师发展与教学团队建设 |  | 专家咨询费及劳务费 |  |  |  | 33 |
|  | 教师发展与教学团队建设 |  | 培训费 |  |  |  | 0.4 |
|  | 课程教材资源开发 |  | 资料费 |  |  |  | 6.9 |
|  | 学生创业创新训练 |  | 差旅费、市内交通费 |  |  |  | 10 |
|  | 学生创业创新训练 |  | 实验材料购置费 |  |  |  | 2.2 |
|  | 国内外教学交流合作 |  | 出国费 |  |  |  | 5 |
|  | 国内外教学交流合作 |  | 会议费 |  |  |  | 9.2 |
|  | 教育教学研究与改革 |  | 专家咨询及劳务费 |  |  |  | 12.8 |
|  | 教育教学研究与改革 |  | 专业认证费 |  |  |  | 1.4 |
|  | 教育教学研究与改革 |  | 版面费 |  |  |  | 46.5 |
|  | 实验实训条件建设 |  | 设备购置费 |  |  |  | 19.2 |
|  | 2015年 | 2016年 |  |  | 2017年 | 2018年 | 合计 |
| 支出合计（万元） | 50 | 50 |  |  | 50 | 4.4 | 154.4 |
| 经费结余（万元） |  |  |  |  |  | 45.6 | 45.6 |
| 资金使用率（%） | 100% | 100% |  |  | 100% | 8.8% | 77.2% |
| 财务部门负责人（签字） |  |  |  | 学校财务管理部门（公章） |  |  |  |

六、其他资金投入及使用情况

| 经费来源及金额： 来源; 金额（万元）. 学校投入; 200. 其他（请注明具体来源）. 合计; 200. |
| --- |
| 经费使用情况： 用于购买实验设备，2016年支出1.46万元；2017年支出63.26万元；2018年支出59.63万元，共计支出124.35，结余75.65万元。 |  |
| 财务部门负责人（签字） | 学校财务管理部门（公章） |

- 七、项目负责人意见

项目负责人签名： 年 月 日

- 八、学校审核意见

校（院）长签名： （公章）

附1：标志性成果相关证明

附2：经费使用情况相关证明

附3：分项任务建设内容相关证明

九、形式审核评价表（本页请作为期末报告的封底页，请勿使用铜版纸、请勿填写）

| 内容 | 审核人1 |  | 审核人2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 意见 | 签名 | 意见 | 签名 |
| “总体评价” 是否实事求是 |  |  |  |  |
| 有无师德师风等重大问题 |  |  |  |  |
| 有无实事求是填写《项目任务书》的既定各项任务 |  |  |  |  |
| 任务实际完成情况、未完成情况是否实事求是 |  |  |  |  |
| 标志性成果数量和级别是否达到要求 |  |  |  |  |
| 是否存在不符合要求的标志性成果 |  |  |  |  |
| “精彩三事例”有无显示度 |  |  |  |  |
| 对经费使用率的评价 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 形式审核总体结论 |  |  |  |  |

附件3

江苏高校品牌专业建设工程一期项目

2015-2018年省财政专项资金拨付标准

（单位：万元）

| 建设类型 |  | 省属 |  | 部委属、市属、民办 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文科 | 其他专业 | 文科 | 其他专业 |
| A类 | 2015年 | 235 | 350 | 120 | 175 |
|  | 2016年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 2017年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 2018年 | 220 | 330 | 110 | 165 |
|  | 合计 | 895 | 1340 | 450 | 670 |
| B类 | 2015年 | 165 | 245 | 80 | 125 |
|  | 2016年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 2017年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 2018年 | 160 | 235 | 75 | 120 |
|  | 合计 | 645 | 950 | 305 | 485 |
| C类 | 2015年 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 2016年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 2017年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 2018年 | 100 | 100 | 50 | 50 |
|  | 合计 | 350 | 350 | 200 | 200 |

请如实填入《项目任务书》的既定计划，不可选填、错填、漏填。

根据苏教高函﹝2016﹞2号文件要求，有关论文、专著、专利、科研奖项、教学成果等均须以合适方式标注“江苏高校品牌专业建设工程资助项目”（英文标志：Top-notch Academic Programs Project of Jiangsu Higher Education Institutions，英文标志简称：TAPP）标识，否则不得作为项目考核验收内容。

标志性成果请依据苏教高〔2015〕14号文件中附件2“江苏高校品牌专业建设工程一期项目指导性基本项目任务”中规定的要求填写，Ⅰ代表国际通用标准；Ⅱ代表国家级；Ⅲ代表省级。国际通用标准仅指专业通过国际等效的专业认证，国家级仅指教育部及以上部门所认定成果（项目、奖励、荣誉称号等，下同），省级仅指国家有关部委、省政府、省教育厅所认定成果，且不包括已立项但未结题的课题、已立项但未正式上线的在线开放课程、已立项但未出版（再版）的教材。省教育厅所认定成果，仅指以江苏省教育厅或江苏省教育厅办公室印发的正式文件（如编号为“苏教高”、“苏教办高”等）发文布置或公布结果的项目。任何其他部门、协会、组织的成果均不得作为标志性成果。任何与该品牌专业无关的成果不得列为标志性成果。凡是故意填写不符合条件的成果为标志性成果，以及将无级别、低级别成果标为高级别成果的，期末报告不予通过。

“精彩三事例”，仅限填写三件事，不可多写。不限内容，可以与标志性成果重复，也可以不重复。

支出科目请依据《江苏高校品牌专业建设工程专项资金管理暂行办法》（苏财规〔2015〕43号）规定的要求填写。