附件：

三江学院本科教学工作审核评估整改工作方案

2018年12月18-21日，本科教学工作审核评估专家组对我校本科教学工作进行了现场考察评估。专家组在充分肯定我校办学成效和办学特色的同时，就学校的办学定位与目标、教师队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保证、办学特色7个方面提出了21条建议并强调了必须整改之处。为巩固审核评估建设成果，有效推进教学整改工作，根据专家组提出的建议和学校《自评报告》反映的问题，结合《三江学院“十三五”事业发展规划》，制定本方案。

一、指导思想

围绕立德树人的根本任务，坚持本科教学评估20字工作方针，坚持“问题导向，明确责任，重在落地，持续改进”的工作思路，积极推进整改工作。坚持评估整改工作与教学改革、教学建设相结合、短期整改与长期建设相结合、重点整改与全面提升相结合，进一步强化人才培养中心地位，进一步优化办学条件，进一步强化师资队伍，进一步深化教学改革，进一步细化教学管理，构建完善的教育教学质量保障体系，全面提升人才培养质量。

二、总体要求

（一）研究整改意见。认真学习教育部和省教育厅关于审核评估工作的文件精神，仔细研读学校审核评估自评报告、状态数据分析报告等主要文件，深入分析《三江学院本科教学审核评估专家组审核评估报告》和专家组现场反馈意见及其内涵，紧紧抓住审核评估有利契机，牢固树立整改与建设的工作意识，从根本上解决长期以来制约学校教学工作的问题。

（二）注重统筹设计。以审核评估整改工作为总体抓手，围绕学校办学定位和人才培养目标定位，找准突破口，抓住关键点，横向从师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障和特色发展等审核项目，纵向从学校、职能部门、二级学院、教学系部等工作单元，系统设计、分类推进、逐步整改，建立自上而下的审核评估整改工作体系，努力实现学校人才培养质量的新一轮整体提升。

（三）强化过程管理。坚持目标导向、过程管理，制定落实整改措施。审核评估整改涉及到专业布局、课程设置、教学内容、教学方法、教学条件、教学管理、学生管理、教师发展等诸多方面。推进整改要纲举目张，制定切实有效的整改措施，明确工作任务，划清工作职责，落实做什么、怎么做、谁来做，通过目标导向、标准控制，确保按时保质完成各项整改任务。

（四）着眼长远发展。审核评估整改是短期整改与长期建设的有机结合，要顺应学校深化改革需要，着眼学校事业长远发展，坚持依法办学，深化学校体制机制改革，努力探索建立现代大学制度。既要抓住重点问题、重要任务、重要试点，又要抓住关键主体、关键环节、关键节点，以重点突破带动审核评估整改全局，将全面深化改革向纵深推进。

三、总体目标

学校整改工作分为两个阶段：第一阶段是2019年1月到 2019年12月，通过一年整改，使学校的办学理念、工作思路更加清晰，人才培养中心地位更加巩固，教学建设与教学改革有新的进展，师资队伍建设有新的举措，教育教学水平和人才培养质量进一步提高。第二阶段是2020至2022年，通过三年左右时间持续整改，学校办学条件完善优化，办学定位有效落实，培养质量显著提升，办学特色充分彰显，综合实力在省内同类院校处于领先水平。

四、组织领导

（一）领导小组

成立以书记、校长为组长，常务副校长为副组长，其它校领导为成员的三江学院本科教学工作审核评估整改领导小组。

组  长：丛懋林、笪佐领

副组长：吴中江

成  员：周更生、武正林、黄安永、王小锡、唐万宏、沈军军、郭彬、李建启。

主要职责：组织领导全校审核评估整改工作，研究部署全校评估整改工作的总体运行，研究决定评估整改工作中的重大事项，审定审核评估整改工作阶段任务。

（二）整改办公室

设立三江学院本科教学工作审核评估整改办公室，办公室设在发展规划与质量评估处。

主要职责：落实学校审核评估整改领导小组的工作部署；组织制订审核评估整改方案及工作计划，分解整改任务，落实目标责任；研究和协调解决整改过程中的各种问题，及时汇总整改情况。

（三）督查办公室

设立三江学院本科教学工作审核评估整改督查办公室，办公室设在纪委办公室。

主要职责：检查、考核、督促各职能部门、二级学院整改工作进展情况；定期组织督查，并将督查结果予以公布，促进整改任务保质保量完成。

（四）专项整改工作组

各职能部门、教辅单位、二级学院成立以党政“一把手”为组长的审核评估专项整改工作组，主要职责为：落实学校评估整改任务；制订本部门、本学院评估整改工作方案、阶段计划及落实措施；负责本部门、本学院教学基本建设、教学环节规范等。专项整改方案中应明确整改目标、整改任务、整改措施、整改责任人、完成时间节点等关键要素，做到详尽具体、重点突出、可追溯、能量化。各单位应明确自身职责，通力协作，互相配合，找到工作结合点，对整改工作中遇到的困难和问题要及时沟通，积极主动协调解决，共同推进整改任务的落实。

五、2019年整改工作进程安排

（一）研究部署阶段（2019年1月至2月）。主要任务：全面总结审核评估工作成绩，认真分析本科教学工作中存在的问题，研究制定学校整改工作方案，分解任务，明确责任；各学院、各部门根据学校整改工作方案和审核评估反馈意见，制定本学院、本部门整改实施方案，确保机构人员到位，措施到位，资金到位。

（二）全面实施阶段（2019年3月至11月）。主要任务：全面部署整改工作，各单位按照学校和本单位整改工作方案，开展各项整改工作，坚持整改措施抓落实、抓过程、抓成效；根据全校整改工作开展情况，学校对各单位的整改工作进行适时督查，检查、评价、考核各单位工作进展，以便互相学习、共同提高、保质保量完成整改任务。

（三）汇报验收阶段（2019年12月）：主要任务：各单位按照整改工作的目标和建设内容，对各项整改任务进行总结和自评；学校对照整改方案和任务分解表对各学院、各部门整改工作进行检查和验收；学校在检查验收的基础上，形成全校整改工作报告，经校务会审定后，报送江苏省教育厅。

六、整改任务

（一）办学定位与目标

## 整改要求：1.进一步完善学校治理模式，营造大学文化精神，努力建设中国特色民办教育的现代大学制度并发挥引领示范作用。

整改措施：按照党的要求、国家法律法规政策制度以及三江学院实际，努力探索建设具有中国特色民办教育的现代大学制度。具体措施是确定学校党组织的政治定位，学校治理中的政治领导核心地位，学校各项事业中的监督保障站位，通过加强党的建设和思想政治工作，充分发挥党组织和共产党员的先进引领作用，强化校园政治生态和和谐文明的文化建设；构建理事会领导下的校长负责制的管理体制，理顺决策机构与行政机构、行政领导人负责制与民主集中制领导制度，理事会、行政、党委会三者合作与制衡的关系，形成领导决策核心、高效行政机制、集体领导制度，分工负责管理的科学治理体制机制；明晰学术组织、专家教授治学治教的途径；建立纪检委、监察室及群团组织在纪检委统一领导下分工合作的监督问责体系，对全校各级组织、各类机构负责人和全体教职工执法执纪执规实施有效监督和问责；全面修订《三江学院章程》，履行内部修订程序并向上级主管部门报备，使之成为学校治理的法规性文件。

责任单位：理事会办公室、党委办公室、校长办公室。

## 整改要求：2.进一步发挥民办大学的灵活办学机制，探索人才培养模式的创新，办出学校特色。

## 整改措施：充分发挥民办大学的机制优势，全面推进开放办学。一是充分利用我省的高教资源优势和我校的民办体制优势，实施校校对接，通过专业对接共建和优质资源共享，重点解决我校师资队伍不强问题；二是充分利用我省的产业优势和我校的区位优势，深化校企合作，通过协同育人和协同创新两类基地建设，重点解决我校发展平台不宽问题；三是充分利用南京的国际影响和学校原有基础，遴选国外同类名校，引进先进理念和课程资源，联合开展技术创新，重点解决与国际教育接轨问题。通过开放办学战略，广泛吸纳教育资源，切实破除关键瓶颈，快速实现借力发展。

## 责任单位：教务处、各教学单位。

## 整改要求：3.统一精准办学和人才培养定位目标。反思身子与脑子的问题。

## 整改措施：牢牢把握专业建设和学科建设两大抓手。以“统筹规划、分类建设”为指导，做强优势专业，改造传统专业，培育前瞻专业，全面优化专业结构，实现专业发展与区域经济发展的对接；组建学科专家、业界专家、管理专家“三位一体、优势互补”的专业建设管理团队；注重学生的专业核心能力、工程实践能力、创新创业能力和职业综合能力培养（简称四个注重）；实施课程体系模块化、实践教学项目化、师资结构多元化、学习评价多样化改革（简称四化改革），打造若干个一流品牌专业，充分彰显“学用创相融”的人才培养特色。坚持“有所为，有所不为”的学科建设思路，对接国家创新驱动战略、对接行业产业发展需求，着眼应用技术开发创新，重点培育若干个学科发展方向；引进高端人才，组建学科团队，实施项目牵引，整合内外资源，汇聚创新要素，创立协同创新中心，打造若干个一流的应用技术特色学科，充分彰显“应用为要”的学科建设特色。

## 责任单位：教务处、各教学单位。

（二）教师队伍建设

整改要求：4.从人才培养的高度、学科建设的深度，着力解决师资队伍的数量和质量的问题。

整改措施：

（1）积极争取政府支持，落实《民办教育促进法》规定的“民办学校的教师、受教育者与公办学校的教师、受教育者具有同等的法律地位”，改善学校师资队伍建设的政策环境。同时，学校将进一步完善内部政策，加大教职工企业年金的投入力度，落实补充医疗保险，提高教师工资福利待遇，使民办高校教师享受与公办学校教师同等待遇，逐步解决公办与民办教师“二元制”结构问题，提高教师的社会地位和认可度。

（2）进一步加大高层次人才的引培力度，尤其是加大青年教师的培养力度。大力推进实施“高层次人才引进计划”，2019年学校预算已安排500万元人才引进专项经费，计划至少引进20名博士或高级职称教师。实施名师培养计划，遴选校级名师，并给予专项资助。大力推进教学团队和科研团队建设，落实《三江学院教学和科研团队建设管理办法（试行）》，培育孵化省级、国家级教学和科研团队。不断提高教师的学历、职称、业务技能和工程实践背景，加快培养教学名师和高水平的教学科研团队。

（3）认真落实习总书记在全国教育大会上总结 “九个坚持”的最后一条把教师队伍建设作为基础性工作来抓。以“136”工程为抓手，加大重点学科、新建学科以及薄弱学科专业的人才引进和培养力度。在继续做好重点学科专业高层次人才引进和培养工作的同时，还要关注新建学科专业的人才队伍建设。在招聘计划上有重点地增加数量，在引进方式上采取更为灵活措施，以“岗位不同、要求不同”为指导，采用“一事一议”、“一人一策”等方式，如对实施136工程学科专业急需的高层次人才，开设“绿色通道”，采用“直签模式”，重点引进名校博士和双高人才；对于专业建设和人才培养，重点引进专业实践经验丰富的双师双能型教师；对于实践教学，重点引进企业专业技能人员，强化现有教师专业实践能力不足问题；对于在职青年教师，在强化教学能力的同时，注重强化专业实践能力培养等。

（4）完善兼职教师管理规定，采取师资共享、专兼结合、柔性引进、项目合作等多形式，多渠道、多方位聘用优秀人才。通过外聘兼职教师，弥补部分学科专业师资的不足；通过返聘学科专业建设需要且热衷于教育事业的退休教师，为学校建设发挥余热；通过聘任一批有益于学校发展和学科建设的优秀人才为兼职教授，每年不定期到校开展教学、科研和指导青年教师工作，为学科建设和队伍建设服务。

责任单位：人事组织部。

整改要求：5.按照教高〔2011〕6号文件精神，尽快成立教师教育发展中心，积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高本校中青年教师教学能力，满足教师个性化专业化发展和人才培养特色的需要。

整改措施：

（1）完善教师发展中心，加强教师发展工作。着手加强教师发展中心建设，配齐人手。构建“多元化”培养体系，注重整体培训与个别指导相结合、国外研修与国内访学相结合、网上培训与现场培训相结合、校级培训与院级培训相结合、学历提升与专业培训相结合等方式，通过导师帮扶、考核引导、专项培训、挂职锻炼、短期访学等方法，促进中青年教师教学和科研能力快速成长。加强培训考核和培训经费的管理，提高二级教学单位的培训经费额度。落实《三江学院教学和科研团队建设管理办法（试行）》，选拔校级优秀教学和科研团队加强培育，为申报高一级优秀团队做好准备。落实《三江学院青年教师导师制实施办法》，将教师发展中心的集体培训与青年教师导师的个别指导紧密结合。创新培养培训方法，以“模块化项目、多样化方法、个性化培养”为指导，在培训内容、组织形态、学习方式等方面进行改革创新，推动中青年教师开展教学研究和教改研究，激励教师热爱教学、潜心教学，整体推动中青年教师教学发展。落实《三江学院双师双能型教师管理办法》，采用行业技术发展讲座、企业参观考察、定期下厂挂职、承担横向课题、指导项目教学或大创项目等形式，强化中青年教师的专业实践能力。

（2）坚持分类指导与按岗考核相结合，根据学校定位及教师岗位类型与职责，分别设置考核内容和考核方式，重点强化教学研究成果和教学能力。完善师德师风考核办法，把思想政治素质作为教师选聘考核的基本要求，贯穿到教师管理和职业发展全过程，构建师德师风建设的长效机制。完善教学考核评价方法，进一步突出教学工作业绩在教师职级晋升、岗位聘任、评奖评优中的权重；利用职称评审自主权，突出教学成果在职称评审中的作用，充分发挥考核评价的鉴定、指导、激励、教育等综合功能。完善教师薪酬分配激励机制，激发教师教学工作热情，引导教师教学上更多的精力投入，构建教师教学工作的长效激励机制。

责任单位：人事组织部。

（三）教学资源

整改要求：6.完善培养方案。

整改措施：

（1）优化顶层设计，落实发展规划。按照学校“十三五”规划要求，依据“统筹兼顾、协调发展，突出重点、强化特色，促进交叉、形成优势”的基本思路，以国家战略、行业与区域经济社会需求为导向，推进专业建设。高度重视学科对专业的引领和支撑作用，以136工程为抓手，实施学科专业一体化建设，推进传统学科交叉，大力发展新兴学科。认真研究学校现有专业与江苏省经济发展的关联度和契合度，立足现有基础，坚持强化优势，注重交叉融合，结合行业趋势，改造传统专业，实现转型升级，通过以下举措，提高专业建设水平及核心竞争力。一是综合分析生源数量与质量、就业去向与薪酬、培养成本与社会效益等情况，逐专业研究社会需求，明确各专业主打方向，充分彰显专业特色。二是坚持以市场需求为导向，紧密结合地方经济发展和产业结构转型升级的趋势，有选择性地设置新专业；重点发展地方高新技术产业、战略性新兴产业和现代服务业领域的相关专业，积极增设体现新经济增长方向的专业，努力实现人才培养与人才需求的结构平衡和良性互动。三是继续加强专业综合改革试点和品牌专业建设，形成并保持比较优势。四是改造办学基础好、但社会需求量减少的传统专业，通过修订人才培养方案、更新教学内容增强专业适应性，寻找新的专业方向，提高人才培养竞争力。五是对培养方向定位不明确的专业，通过跨院（系）、跨学科门类整合资源，交叉拓展新的专业发展方向。六是对办学条件差、专业面过窄、社会需求量少的专业，视情况通过撤销专业、停止招生、减少招生数量或隔年招生、合并专业、改造方向等办法予以调整、改造、更新。

（2）完善评估机制，促进专业建设。目前，学校已经与社会第三方评估机构麦可思公司建立了长期合作关系，实施了以跟踪调查为基础的校院两级毕业生调查。学校将针对专业特色对研究模式和内容提出相应的需求和建议，结合培养目标制定、毕业要求制定、培养方案制定、课程体系设计、课程建设和教学、课程目标达成度评价、基于评价的持续改进等工作的开展，提供有效的信息采集渠道，通过对招生与转专业数据的进一步挖掘，进一步规范用人单位调查等手段，充分发挥用人单位和学生发展对人才培养的检验与反馈作用，强化专业建设与社会需求的符合度。

（3）坚持认证导向，提升专业水平。以本科教学工作审核评估整改工作为契机，以学校内部专业评估和自身认证为基础，启动工程教育专业认证建设工作，形成内部评估与外部评估同频共振，整体水平与专项评估互相支撑的专业评估体系。规定新设专业必须接受校内评估和省评估院新设专业评估，校级重点专业及培育点必须接受校内或校外的评估认证，以新设专业、重点专业为切入点，逐步形成全覆盖的专业评估与认证工作体系。

（4）稳定专业数量，强化专业内涵。树立“削枝强干”的专业发展思想，充分发挥专业建设指导委员会作用，对拟增设新专业的必要性和可行性进行评议论证，根据论证结果慎重决策。进一步完善专业设置、建设、评估、调整、预警和退出等自主调控机制，实现专业建设从“数量多”向“水平高”转变。以省级品牌专业建设为示范，以校级重点专业建设为支撑，以“卓越计划”为抓手、以“工程认证”为目标，实行专业负责人项目管理制度，优化资源配置，加大经费投入，强化专业建设。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：7.建立人才培养改革推进落实机制。

整改措施：

（1）推进人才培养模式改革。从学校层面进行统筹规划和布置，提高教学改革系统性、协调性，推出针对性强的系列化教学改革部署，引导教学单位和教师跟随学校改革设计，结合实际教学工作进行改革；学校层面统筹协调教学改革资源和力量，统一推进“三教融合、自主分流、产教融合、协同育人”人才培养模式、工程化项目教学、创新创业教育改革等重大教学改革，培育标志性教改成果。

（2）促进师资队伍整体转型。系统设计教师培训方案，组织专题学习研讨，强化对学校教学改革部署的认识与理解，深入开展教学改革专题调研，切实提高全校对人才培养模式、课堂教学、实践教学、创新创业教育等人才培养各个层面改革的关注度和投入度。

（3）强化教学发展激励机制。进一步推进管理体制改革，下移管理重心，使教学单位在人、财、物上有更多自主权，切实增强教学单位办学积极性，提高教学单位人才培养的主体意识。进一步完善绩效考核、职称评定、岗位聘用等激励机制，充分调动教学单位和教师的积极性，引导教师投入应用研究和技术研发，提升学校服务行业企业的能力，加强学校和教师与行业企业的深度合作。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：8.重视教学投入，加强基础实验条件建设。

整改措施：

（1）拓宽办学经费来源渠道，优化经费分配办法。多渠道筹措教学经费。进一步拓宽筹资渠道，加大教学经费的投入，通过自身的特点和优势筹措办学经费，积极争取申请财政专项经费，以便教学项目及时顺利进行。增加经济增长点。学校在国家政策允许的范围内，除了正常招生外，积极举办继续教育联合办学、社会培训班等，增加办学收入。争取捐赠性收入。加强校友会联谊工作，争取校友和与学校有合作关系的企业对学校的捐赠。加大教学经费投入。根据审核评估专家建议，学校预算计划突出了向教学一线倾斜的原则，提高了学院教学定额经费标准，定额经费标准平均增长24%。教学定额经费坚持以各学院在校学生数为基础，结合文理科不同专业特点对教学经费进行分配。与此同时，学校将加强对课时数基础数据收集，使教学经费分配更加合理化、精细化。

（2）优化实验室建设和管理模式，提高实验室资源利用率。做好现有实验室整合和布局调整。在新校区建成之前，对现有实验室进行适度整合和布局调整，不断挖掘内部资源，寻求发展空间；充分利用各校区的实验室资源，通过少台套多循环、科学合理安排课表、加大实验室开放共享力度、丰富数字化课程资源等手段提高实验室的利用率，最大限度地满足实践教学的需要。逐步加强仪器设备更新力度，提高其先进性和稳定性。今年实验室建设经费的分配原则之一就是向更新老旧仪器设备倾斜，对已经超期服役、先进性不足的仪器设备进行更新换代。制定好实验室建设规划，进一步加强实验室项目管理机制。结合制定学科专业建设规划，要求各二级学院做好实验室建设规划和实施计划，加强项目审核，提高管理水平；结合学校实际，按照学科专业发展需求，依据“保障基本、兼顾发展、适度超前”原则，进一步完善新校区实验室建设方案，保证学校迁建至新校区后大大改善实验实训条件，满足教学和科研需求。多途并举，加快校内实践教学基地（平台）和校级实验中心建设，积极推动校企共建实验室、虚拟仿真实验中心和相关教学资源的建设。做好在建省级实验教学示范中心、实践教育中心项目。

（3）重视师生体育活动和体育基础设施建设，满足各校区学生参加体育运动需要。在现有场地条件下，不断更新改善各校区体育设施和体育活动条件，配备专门管理人员，对场地设施和器材定期检查评估，确保体育教学顺利开展，确保场地设施安全。

（4）加大图书馆资源建设，拓展资源共享渠道。顺应现代图书馆发展趋势，大力拓展资源建设。提升大学数字图书馆国际合作计划（CADAL）参与度，与江苏省高等学校数字图书馆（JALIS）、江宁高校图书馆联合体等建立区域文献资源共享系统。

（5）提升数字化校园水平。持续增加信息化建设经费投入，遵循“老校区改善为主，新校区总体规划设计、适当超前、分步组织实施”的建设思路。对现有校区网络设施进行适当的完善、优化，对核心设备和带宽进行升级扩容，增建无线网络，采用适用的网络管理软硬件，提高学校网络监控和管理能力，使之成为可运行、可管理、安全、高速的校园网络。依托“爱课程”等平台，建成一批具有较高质量和学校特色的MOOC课程，面向社会及同类高校共享服务；鼓励教师结合课程教学实际，自主开发微课、多媒体课件、试题库等多种教学资源。结合教学服务及管理的需求，对部分业务系统升级或重建。基于“智慧三江”平台，提升移动信息服务平台的推广和应用的能力。

责任单位：教务处、财务处、实验室与设备管理处、图书馆、现代教育技术中心。

整改要求：9.建立选课机制，满足学生个性化的教育选择权。

整改措施：

（1）科学合理规划课程建设，完善制度建设。要立足学生需求、社会需求，着眼培养应用人才培养目标，制定出台课程建设规划和导向性政策，建立完善符合完全学分制的选课机制，引导学院、专业统筹推进课程建设，形成课程开设、优化和退出的长效机制，丰富课程资源，优化课程结构。

（2）加大通识通修课程的建设力度。结合创新驱动、 “一带一路” “互联网+” 等国家发展战略，优化基础课、公共课，扩大公共选修课，加大通识课程引进力度，开展“名师”进校工程；增加体育类选修课程，探索体育俱乐部机制，提升学生体质；调整选修政策，满足学生个性化发展需求，适应经济社会未来发展需要。

（3）校企合作，开发特色专业方向课程。通过行业学院的机制，校企深度合作，共同开发符合社会需求的专业特色方向课程，满足学生职业发展路径与兴趣爱好，给予每位学生自由选课的机会。

（4）推动课程资源共享机制建设。建设基于云平台的优质教育资源共享及师生互动网络平台，实施校院两级精品资源中心建设，保证各级各类精品课程、优质课程向师生开放；建立健全各级各类精品课程建设考评机制与退出机制，切实加强课程建设的推广应用效果。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：10.建设好马克思主义学院。

整改措施：严格按照教育部《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》和《高等学校马克思主义学院建设标准（2017年本）》的要求，进一步强化领导责任，健全机构建设，完善工作机制，落实基础建设，按每生每年不低于20元的标准，划拨思想政治理论课专项经费，并随着学校经费的增长逐年提升。进一步加强马克思主义理论学科建设与科研平台建设，形成一支政治立场坚定、业务素质优良的专兼职教师队伍；进一步推进和深化思想政治理论课教学改革，做到真办马院、办真马院、办好马院、办强马院，力争成为“全国民办高校马克思主义学院建设典型”。

责任单位：马克思主义学院。

整改要求：11.加快推进新校区建设，完善教学条件。

整改措施：加快新校区建设进度。经过多年的不懈努力，三江学院校区迁建项目用地已经省政府正式批复同意进入到拆迁补偿安置和供地阶段。新校区校园总体规划已经完成，视项目进度启动单体建筑设计。资金筹集方案是通过盘活现有铁心桥主校区土地资源获取新校区建设资金，有路径有方案，实现难度大，须加大内部治理和对外开拓，攻坚克难，解决这一瓶颈问题。时间拟安排：2019年一季度，完成征地报批、启动拆迁安置、控规调整公示等工作；2019年二季度，完成校园规划审批、启动土地供地、单体建筑设计等工作；2019年三季度，启动施工图审查、开工前的各项准备工作；2019年四季度，完成建设工程招标、建设资金的筹集工作、开工前的各项准备工作，正式开工建设。

三江学院新校区规划校舍面积77万平方米，按照目前2.15万在校生规模测算，生均面积为35.82平方米。其中教学行政用房319136平方米，生均教学行政用房面积为14.84平方米。新校区建成后，生均教学行政用房面积达到并超过教育部的有关规定。

责任单位：新校区建设办公室。

（四）培养过程

整改要求：12.围绕学校人才培养规格的顶层设计，抓住“倒逼”策略，推进各专业教学工作有效开展。

整改措施：

（1） 制定专案计划落实学校人才培养目标与培养模式。制定人才培养目标、培养模式的专案计划，通过专题学习研讨，广泛参与，深入解读学习学校人才培养目标、培养模式的内涵，细化具体的要求，各个专业在学校的理论框架下，进一步明确本专业人才培养的能力目标、培养规格和职业条件，不断完善人才培养目标，明确人才培养规格，构建“一专业一培养模式”，不断更新和完善课程内容，构建课程模块和体系，打造“金课”，淘汰“水课”。

（2） 进一步制定、细化各专业建设发展规划。依据学校《三江学院“十三五”学科专业建设规划》以及各学院专业建设发展规划，进一步制定每个专业的建设发展规划与实验室建设规划，在广大教师之间开展充分的讨论，聘请校内外专家进行深入的论证，确保规划的科学性、严谨性与可操作性。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：13.统筹推进学校人才培养理念、思路和举措的落实。

整改措施：

（1）进一步加强人才培养理念、思路与措施的顶层设计。组织专家和教职工进一步研讨具有创新精神应用型人才的培养规律，加强系统性工作设计，发动广大教职工参与学校关于人才培养的顶层设计，防止出现认识偏差和错位。

（2）开展学习研讨。组织专题学习研讨，强化对学校人才培养理念、思路与措施的认识与理解。教务处协同有关部门在精准把握应用型本科人才内涵的基础上，把人才培养理念和思路以及具体举措进一步细化、具体化，组织开展深入解读，进一步规范流程，建立示范引领，加强针对性指导。

（3） 深入开展“五讲”活动。深入开展校长讲办学、职能部门讲服务、院长讲专业、教师讲课程、人人讲育人的“五讲”活动。通过活动的开展，将学校人才培养的理念、思路由学校传递到各职能部门、二级教学单位与广大教师。

（4）各学院、各专业根据学校的基本要求，结合实际，通过修订专业人才培养方案，修正人才培养目标，构建与应用型人才培养目标相一致的课程体系，真正把学校的人才培养理念、思路和举措落实到人才培养工作中。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：14.进一步推动课堂教学改革。

整改措施：

（1）完善监控与激励机制。一是继续施行和完善教学质量年度综合考核与评价办法，强化教学质量监控的引导和激励作用。

（2） 抓住教师职称评审权下放到学校的良好契机，修订、完善教师职称评聘相关政策，进一步加大教学业绩、教学改革成果在教师职称评聘资格条件中的权重。

（3）进一步完善教师潜心教学的激励机制和约束机制，树立先进典型，严格教学事故处理，营造人人重视教学、积极投入教学研究与改革的良好氛围。

（4）提升教学与教研能力。实施教师教学能力提升计划和卓越师资培养计划，设立专项基金，有目的、有计划、分批次地开展教师教学能力以及现代教育技术应用能力培训，严格执行青年教师助教制和导师制，广泛深入开展教学沙龙、专题培训、教学竞赛、工作坊等活动，形成教学研讨、思想碰撞、教学反思常态化，促进教师不断转变教育思想、更新教育理念、迭代教学内容、创新教学方法手段、改革考核评价方式、深入开展教学研究等，助推教师教学能力提升。

（5） 加强课程研究与反思。建立课程教学反思总结制度， 形成教学反思与研讨机制，要求教师对所任课程开展两个分析，一是开课前进行课程内容对专业培养目标的支撑度分析，按照课程知识、能力和素质要求，研究相应的内容支撑。二是结课后进行教学效果与教学目标的达成度分析，针对存在问题，提出改进措施，实现持续改进。

（6）改革考试与考核方法。提出相关要求，拿出激励政策， 进一步深化课程考试考核方法改革，推进平时与期末、笔试与口试、考试与考查、理论与实践、开卷与闭卷、过程性、发展性与终结性等多种考核方法和手段并用的考核评价方式。深化期末考试内容和方式的改革，公共基础课程须建立试题库，专业大类基础课程须建立规范的试卷库，改革重考、重修课程命题及考核方式，全面推行教考分离。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：15.尽快组织力量推进专业认证工作。

整改措施：

（1）统一思想、提高认识。学校将组织工程教育专业带头人和相关教师参加有关工程教育认证的培训、学习和调研活动，使大家认识到工程教育专业认证的目的和重要意义，尤其是使大家清楚专业认证是一种合格认证，是最低标准认证，是以学生培养质量为导向的认证，是专业工程教育获得国内外认可的必要途径。

（2）邀请国内专业认证方面的权威人士来校作报告。使学校领导、专业负责人和教师对工程教育专业认证发展的趋势、体系、标准和专业认证程序有充分的了解，开阔工程教育专业办学的思路，明晰工作重点。

（3）加大服务保障力度。制定《三江学院工程教育专业认证实施方案》，加大对于认证工作的学习研究投入，提高服务保障水平，力争给予工程教育专业细致和专业化的指导与服务。

（4）结合学校优势专业建设工程开展试点工作。结合省品牌专业、学校品牌专业建设，要求工科立项建设专业单位必须开展工程教育专业认证工作，制定各专业认证计划，细化专业的教学工作环节，为有步骤按规划完成所有工程教育专业认证工作打下基础。

责任单位：教务处、各教学单位。

整改要求：16.充分利用好民办教育的灵活机制，推进完全学分制。

整改措施：

（1）完善人才培养方案。一是在保持省物价局批复的专业修读总学分不变的情况下，压缩必修课学时、增加选修课学时。二是优化课程体系。构建适应学分制要求的课程平台体系，完善“平台+模块”的课程结构。三是增加选修课比例。增加对学生选课的指导，增加课程门数和开课数量，给学生提供更多的选择机会，让学生自主选择课程、教师、上课时间和学习进程，允许学生跨学科、跨专业、跨年级选修课程。四是积极推进实验内容和实验模式改革与创新，增加综合性和设计性实验，培养学生的实践能力和创新能力，深化大学生创新创业教育改革，将创新创业与奖励纳入学分，鼓励学生积极参与各类竞赛、科学研究、发明创造、技术开发、社会实践、发表论文及文学作品，从而获得一定的学分。

（2）深化教学管理改革。由教务处牵头，各职能部门、各学院配合共同修订和制定一整套切实可行的教学管理体制机制，保证学分制改革的顺利进行。一是建立综合管理平台。实现从学生招生入校、注册，开展日常教学、管理、服务，到毕业整个过程形成一套系统的运行机制，实现过程监控和目标管理相结合。二是建立学生选课权认定机制。新的管理制度体系应涵盖教务管理、人事管理、学生管理、财务管理、后勤管理等部分，学生必须符合学校相关规定方可获得选课权。三是建立学分制选课平台。建立符合学分制选课需要的选课平台，学生可在学校通识课程、学院通识课程、专业课程中自主选课。不断完善课程中心和教学资源平台建设。四是建立审核和评价制度。完善管理制度、强化质量监控，确保学生选课、学习、考试考核的顺利进行。五是完善适应学分制要求的学生学籍管理制度。

（3）完善学生管理制度。改革现行学生管理制度，构建与学分制改革相适应的学生工作管理新模式。修订学风建设、德育学分实施与测评办法、学生奖励条例、学生违纪处分条例、优秀学生奖学金评定办法及优秀学生、优秀学生干部、优秀班集体评定办法等规章制度，构建适应学分制特点的表彰激励和帮扶机制。加强辅导员制度建设，提高学生管理工作水平。

（4）增加课程资源供应量。加大通识课程引进力度，开展“名师”进校工程；增加体育类课程选修课程，探索体育俱乐部机制，提升学生体质；校企合作开发特色专业方向课程，满足学生职业发展路径与兴趣爱好；推动课程资源共享机制建设，提升课程利用效率。

责任单位：教务处、各教学单位。

（五）学生发展

整改要求：17.进一步加强资源整合和与专业教育相融合的力度，提高双创教育的质量和成效；进一步加强一体化育人和三全育人的实效性；进一步探索和完善学生管理队伍建设与发展。

整改措施：

（1）着力体系构建，加强创新创业教育。推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，构建创新创业课程体系；强化创新创业实践，对接社会需求，搭建“社会平台+学校平台+学院平台”的三级创新创业平台，成立系列化、链条式的大学生创新创业工作室，建立校外导师引领、校内导师主导的创新创业导师队伍；发挥“互联网+”大赛引领推动作用，探索学科竞赛“品牌化”，提升学科竞赛水平，推动二级教学单位“一院一赛”创新创业活动，力争达到“一生一赛”的建设目标，实现创新创业活动普及化。

（2）完善“三全育人”工作长效机制。按照《三江学院关于构建“十育人”完整体系，实施思想政治工作质量提升工程的意见》要求，进一步深化“三全育人”工作并提升实效性。深入贯彻全国、江苏省高校思想政治工作会议精神，切实发挥学校思想政治工作领导小组作用，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，紧紧围绕立德树人中心环节，用社会主义核心价值观凝魂聚气，发挥统一领导、统筹联动、整体推进的“大思政”优势，统筹“两课”教学单位、学工管理部门、党团组织等部门的教育功能，深入推进“十育人”工程实施，不断完善“全员、全方位、全过程”三全育人的长效机制。

（3）深化“三方协同、三段对接”学生服务管理机制。充分发挥思政导师、学业导师和企业导师三支队伍合力效应，促进学生全面发展。加强各学院学业导师队伍建设和工作情况的检查指导，发挥学业导师在学生学业规划、专业学习、考研升学、创新实践、学业帮扶等方面的指导作用，增强学生学习的内驱力，做好对学习后进生的教育、引导和帮扶。

（4）加大学生考研服务和激励措施。出台学生考研激励政策，增设考研专用教室，做好考研学生指导服务工作，引导更多学生考研，努力提升考研报名率、达线率、录取率，持续提高学校社会影响力，为申请硕士授权单位建立要素。

（5）加强“一院一品”校园文化活动品牌内涵建设。完善多层多样的校园文化品牌体系，充分利用微博、微信、网络等新媒体平台加强思想政治教育，形成立体、贴近、全天候的思想政治教育新载体和新阵地。

（6）优化人员结构。在选聘辅导员时，加强政治素质、业务能力、心理素质等方面的考核，开展心理测试和职业倾向测试，并充分考虑年龄、性别、工作年限等因素。对各二级学院辅导员队伍进行重新整合和及时调整，促进辅导员在各学院之间合理有序流动，同时选聘优秀的青年教师充实到辅导员队伍中来，最终形成数量合理、素质优良的辅导员工作力量。

（7）加强培养培训。把辅导员队伍建设纳入学校人才队伍建设整体规划，制定和实施辅导员队伍培训计划。加强辅导员队伍内涵建设，培育辅导员核心价值观，凝练辅导员职业伦理。推进辅导员职业能力标准化建设，支持辅导员考取心理咨询师、职业指导师、创业咨询师等资格证书。培养和遴选优秀辅导员作为辅导员队伍的“带头人”，使辅导员队伍人才形成梯队、骨干形成团队、“带头人”形成核心。提升辅导员的理论水平和工作创新度，进一步加强学生工作研究。进一步明确辅导员职责，强化深入学生群体、深入一线工作导向，强化年级和班级的管理，强化学业引领和能力训练，提升工作成效。举办辅导员论坛、辅导员职业技能竞赛，组织学生工作人员开展专项交流和调研，开展学术研究，提供学习、交流、实践的平台，选拔辅导员参加省级职业技能竞赛，提升队伍的能力和水平。

（8）健全激励机制。健全思想政治工作队伍晋升办法和激励机制，研究制定思想政治工作队伍职务职级晋升办法，探索职务职级“双线”晋升办法和保障激励机制，实行职务（职称）评审中单列计划、单设标准、单独评审。组织辅导员年度人物和优秀辅导员评选活动，加强对优秀辅导员的表彰和宣传力度。

责任单位：学生工作部、团委。

（六）质量保障

整改要求：18.进一步提升质量保障体系闭环反馈环节的时效性。

整改措施：

（1）树立全员质量意识。完善教学质量保障体系顶层设计，确立以质为本的管理观，完善本科教学工作“三全一闭”（全程性、全员化、全维度、成闭环）的质量保障体系。

（2）健全教学质量标准。建立学校教学管理质量标准和二级学院专业教学质量标准互通互融的标准体系，形成学校质量标准框架体系建立的指导性文件，逐步明确各教学环节质量标准，深入推进教学质量保障体系的有效运行。

（3）拓宽信息反馈通道。充分发挥学生信息员、教师信息员和两级督导的听课、观课、评课作用，充分利用微信群、QQ群、专用邮箱等现代化传播途径，实行教学信息日报、周报、月报模式，及时收集、快速反馈教学质量信息，实现问题的及时纠正和实时调整。

（4）完善教学数据库平台建设。充分发挥教学基本状态数据库的自我分析和预警功能，建立教学基本状态数据常态监测制度，准确把握本科教学基本状态，反映教学运行过程中存在的问题，总结教学改革的成果，为学校的顶层设计提供数据支持，促进学校管理和决策科学化。

责任单位：发展规划与质量评估处、各教学单位。

整改要求：19.进一步充实督导队伍和教学管理队伍。

整改措施：

（1）遴选一批经验丰富的教师充实校级教学督导队伍，实行校级督导专家分专业督导模式，解决目前校级督导专业跨度太大问题。

（2）遴选一批在职中青年优秀教师，充实二级督导队伍，体现教学单位在质量管理的主体作用。

（3）实施教学管理人员分层定期培训机制，提高教学管理人员业务能力与管理水平。

（4）进一步拓展学生信息员工作职能，开展学生评教导向教育，增强学生评教的客观性，营造浓厚的教学质量氛围，强化全体师生的质量意识，凝练三江学院的教学质量文化。

责任单位：发展规划与质量评估处、各教学单位。

整改要求：20.进一步发挥二级学院在质量保障中的主体作用。

整改措施：

（1）设立教学质量研究立项专项经费，调动教师提高教学质量的积极性；着力加强与教学质量持续改进机制相适应的警示机制，推动本科教学质量评价制度建设和持续改进的机制建设。

（2）完善教学质量评价制度。健全以自我评估为基础，以院校评估、专业认证和评估、教学基本状态数据监测为内容，与社会多元评价相结合的质量评估制度。修订学院层面的教学质量目标责任体系，在年度目标管理考核中加入教学质量保障内容。

责任单位：发展规划与质量评估处、各教学单位。

整改要求：21. “三教融合、自主分流、协同育人”的培养模式体现学校教学工作综合改革思路，对提高教育教学质量有现实指导意义，但还缺乏创新内涵，特别是如何充分利用民办机制办出学校特色还有待进一步加强。

整改措施：

（1）优化专业布局，明确主打方向。认真研究学校现有专业与我省经济发展的关联度和契合度，采取四项举措，优化专业布局。一是调整专业结构。做强工科，做特文科，做优商科，形成以工科为主体，文、管、法、艺多学科协调发展的专业架构。二是注重分类发展。强化优势专业，改造传统专业，培育与新兴产业接轨的前瞻专业（或方向），停办成本高、就业差、难改革的专业，构建与产业链相对接的专业集群。三是创新培养载体。科学整合专业学院，探索开办行业学院，力争创办国际学院，形成资源汇聚的育人载体。四是明确主打方向。综合分析生源数量与质量、就业去向与薪酬、培养成本与社会效益等情况，逐专业研究社会需求，明确各专业主打方向，充分彰显学校专业特色。

（2）制定培养标准，重构课程体系。充分重视培养标准对人才培养的导向作用，组建业界参与的专业建设指导委员会，依据国家通用标准、行业标准，研究制定学校培养标准。采用多主体参与、倒推法方法、一体化设计，围绕核心课程，整合一般课程，开发新型课程，构建课程模块。以工程技术为导向，重构应用为本的理论课程体系，能力为要的实践教学体系，育人为先的素质培养体系。

（3）优化理论课程，改革方法模式。牢固树立课程改革在教学改革的核心地位，着力推进理论课程的系统改革。针对多头建设，资源分散问题，统筹课程资源，科学调整归属，集中开展建设，实行资源共享。针对形式传统、导学不足问题，改革教学大纲编制方法，突出教学设计，强化大纲功能。针对资源均摊、精力稀释问题，突出核心课程的重要地位，优化资源配置，注重政策激励，调动教与学两个积极性，率先提升核心课程教学质量。针对方法传统、资源不优问题，借用名校优质网络课程资源，推进“线上+线下”混合式教学模式，促进教师主体向学生主体的转变。针对现有教材不适用、不实用问题，联合行业企业，组织编写团队，整合理论知识与实践经验，开发一批校本特色教材。实行专业带头人、模块负责人、课程主讲教师三级管理，建立课程准入与淘汰机制、多课程联动改革机制、课程信息公开机制、成效导向的课程质量评价机制，通过课程管理改革推动课程改革。

（4）强化实践教学，突出培养特征。充分重视实践教学对应用型人才培养的重要作用。按照生产、管理、服务一线的真实技术和工作流程，统筹设计实践教学环节，形成目的明确、层次清晰、能力进阶的实践教学体系。依据知识集成、综合应用的培养特征，改革实践教学载体，大力推进项目教学。以真实性、综合性、探究性为原则，构建分层次、多类型、系列化项目教学。依据实践教学体系建设需要，按照学科大类，整合基础实验室，形成以教学实验为主的基本技能训练平台；建设工程综合实践中心，形成以项目教学为主的综合能力训练平台；共建一批校企联合培养基地，形成以从业能力培养为主的工程实战训练平台，通过三层平台的能力进阶，使学生受到现场工程师的系统训练。

责任单位：教务处，各学院。

# 必须整改之处：学校占地面积和生均教学行政用房未达标。

# 整改措施：

（1）进一步优化现有办学条件。做好现有实验室整合和布局调整。在新校区建成之前，对现有实验室进行适度整合和布局调整，不断挖掘内部资源，寻求发展空间；充分利用各校区的实验室资源，通过少台套多循环、科学合理安排课表、加大实验室开放共享力度、丰富数字化课程资源等手段提高实验室的利用率，最大限度地满足实践教学的需要。逐步加强仪器设备更新力度，提高其先进性和稳定性。今年实验室建设经费的分配原则之一就是向更新老旧仪器设备倾斜，对已经超期服役、先进性不足的仪器设备进行更新换代。制定好实验室建设规划，进一步加强实验室项目管理制。结合制定学科专业建设规划，要求各二级学院做好实验室建设规划和实施计划，加强项目审核，提高管理水平；结合学校实际，按照学科专业发展需求，依据“保障基本、兼顾发展、适度超前”原则，进一步完善新校区实验室建设方案，保证学校迁建至新校区后大大改善实验实训条件，满足教学和科研需求。多途并举，加快校内实践教学基地（平台）和校级实验中心建设，积极推动校企共建实验室、虚拟仿真实验中心和相关教学资源的建设。做好在建省级实验教学示范中心、实践教育中心项目。

（2）加快新校区建设进度。经过多年的不懈努力，三江学院校区迁建项目用地已经省政府正式批复同意进入到拆迁补偿安置和供地阶段。新校区校园总体规划已经完成，视项目进度启动单体建筑设计。资金筹集方案是通过盘活现有铁心桥主校区土地资源获取新校区建设资金，有路径有方案，实现难度大，须加大内部治理和对外开拓，攻坚克难，解决这一瓶颈问题。时间拟安排：2019年一季度，完成征地报批、启动拆迁安置、控规调整公示等工作；2019年二季度，完成校园规划审批、启动土地供地、单体建筑设计等工作；2019年三季度，启动施工图审查、开工前的各项准备工作；2019年四季度，完成建设工程招标、建设资金的筹集工作、开工前的各项准备工作，正式开工建设。

三江学院新校区规划校舍面积77万平方米，按照目前2.15万在校生规模测算，生均面积为35.82平方米。其中教学行政用房319136平方米，生均教学行政用房面积为14.84平方米。新校区建成后，生均教学行政用房面积达到并超过教育部的有关规定。

责任单位：新校区建设办公室，实验室建设与设备管理处，后勤处。

附：三江学院本科教学工作审核评估整改任务分解表。

附件：

三江学院本科教学工作审核评估整改任务分解表

| 项目 | 要素 | 专家整改建议 | 学校整改措施 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定 位 与 目 标 | 1.1办学定位 | 进一步完善学校治理模式，营造大学文化精神，努力建设中国特色民办教育的现代大学制度并发挥引领示范作用。 | 1.确定学校党组织的政治定位，学校治理中的政治领导核心地位，学校各项事业中的监督保障站位，通过加强党的建设和思想政治工作，充分发挥党组织和共产党员的先进引领作用，强化校园政治生态和和谐文明的文化建设； 2.构建理事会领导下的校长负责制的管理体制，理顺决策机构与行政机构、行政领导人负责制与民主集中制领导制度，理事会、行政、党委会三者合作与制衡的关系，形成领导决策核心、高效行政机制、集体领导制度，分工负责管理的科学治理体制机制； 3.明晰学术组织、专家教授治学治教的途径； 4.建立纪检委、监察室及群团组织在纪检委统一领导下分工合作的监督问责体系，对全校各级组织、各类机构负责人和全体教职工执法执纪执规实施有效监督和问责； 5.全面修订《三江学院章程》，履行内部修订程序并向上级主管部门报备，使之成为学校治理的法规性文件。 | 理事会办公室 党委办公室 校长办公室 | 2019年12月 |
| 定 位 与 目 标 | 1.2 培养目标 | 进一步发挥民办大学校的灵活办学机制，探索人才培养模式的创新，办出学校特色。 | 1.充分利用我省的高教资源优势和我校的民办体制优势； 2.充分利用我省的产业优势和我校的区位优势； 3.充分利用南京的国际影响和学校原有基础。 | 教务处 | 2019年12月 |
|  | 1.3人才培养中心地位 | 统一精准办学和人才培养定位目标。反思身子与脑子的问题 | 1.优化专业结构，对接区域经济发展； 2.建学科专家、业界专家、管理专家“三位一体、优势互补”的专业建设管理团队； 3.“四个注重”、“四化改革”，彰显专业特色； 4.对接国家战略、产业需求，培育重点学科方向； 5.创立协同创新中心，彰显学科特色。 | 教务处 | 2019年12月 |
| 师 资 队 伍 | 2.1数量与结构 | 从人才培养的高度、学科建设的深度，着力解决师资队伍的数量和质量的问题。 | 1.积极争取政府支持，落实“民办学校的教师、受教育者与公办学校的教师、受教育者具有同等的法律地位”，改善学校师资队伍建设的政策环境; 2.大力推进实施“高层次人才引进计划”，2019年计划引进20名博士或高级职称教师; 3.在引进方式上采取更为灵活措施，以“岗位不同、要求不同”为指导，采用“一事一议”、“一人一策”等方式，开设“绿色通道”，采用“直签模式”，重点引进专业实践丰富的双师双能型教师; 4.通过聘任一批有益于学校发展和学科建设的优秀人才为兼职教授。 | 人事组织部（教师发展中心） | 2019年12月 |
|  | 2.2教育教学水平 |  |  |  |  |
|  | 2.3教师教学投入 |  |  |  |  |
| 师 资 队 伍 | 2.4教师发展与服务 | 按照教高〔2011〕6号文件精神，尽快成立教师教育发展中心，积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高本校中青年教师教学能力，满足教师个性化专业化发展和人才培养特色的需要。 | 1.大力推进教学团队和科研团队建设，落实《三江学院教学和科研团队建设管理办法（试行）》; 2.落实《三江学院双师双能型教师管理办法》，采用行业技术发展讲座、企业参观考察、定期下厂挂职、承担横向课题、指导项目教学或大创项目等形式，强化中青年教师的专业实践能力; 3.进一步突出教学工作业绩在教师职级晋升、岗位聘任、评奖评优中的权重; 4.加大教职工企业年金的投入力度，落实补充医疗保险，提高教师工资福利待遇; 5.完善教师薪酬分配激励机制，激发教师教学工作热情，引导教师教学上更多的精力投入，构建教师教学工作的长效激励机制。 | 人事组织部（教师发展中心） | 2019年12月 |
|  | 2.5教师教学业绩成果考核 |  |  |  |  |
| 教 学 资 源 教 学 资 源 | 3.1教学经费 | 重视教学投入 | 1.拓宽办学经费来源渠道； 2.加大教学经费投入，提高学院教学定额标准； 3.优化教学经费分配方法。 | 财务处 | 2019年12月 |
|  | 3.2教学设施 | 加强基础实验条件建设。 加强基础实验条件建设。 | 1.实验室的适度整合和布局调整; 2.加强仪器设备更新力度，完成350万的更新任务，提高仪器设备的先进性和稳定性; 3.少台套多循环、科学合理安排课表； 4.加大实验室开放共享力度，做好实验室开放项目的建设工作，提升实验室开放、复合、共享程度，提高实验室利用率； 5.推动校内相关专业逐步实施虚拟仿真实验中心建设和相关教学资源的建设，持续培育省级优质在线虚拟仿真实验教学项目及平台； 6.做好全校实验室建设短期和长期规划，加强实验、实训条件的建设力度，进一步优化完善新校区实验室建设规划工作； 7.加大图书馆资源建设，拓展资源共享渠道。纸质图书入库6万册；数据库续订13个，新增或延续试用库不少于5个；保障共享渠道CALIS、CADAL、江宁联合体为全校师生服务畅通； 8.加大经费投入，增加无线网络，增加网络出口带宽，增加安全管控设备，IPV6网络建设； 9.完善教务系统； 10.完善信息门户、移动平台等； 11.完善教师教学信息化技能培训规范、入选省级在线课程1门； 12. 设立专门体育器材室，更新扩充健身器材，南校区配备体育器材管理员； | 实验室建设与设备管理处 教务处 教学单位 现代教育技术中心 图书馆 | 2019年12月 |
|  | 3.3专业设置与培养方案 | 完善培养方案。 | 1.优化顶层设计，落实发展规划； 2.完善评估机制，促进专业建设； 3.坚持认证导向，提升专业水平； 4.稳定专业数量，强化专业内涵。 | 教务处 | 2019年9月 |
| 教 学 资 源 | 3.4课程资源 | 建立选课机制，满足学生个性化的教育选择权 | 1.科学合理规划课程建设，完善制度建设； 2.加大通识通修课程的建设力度； 3.校企合作，开发特色专业方向课程； 4.推动课程资源共享机制建设。 | 教务处 | 2019年9月 |
|  |  | 建设好马克思主义学院 | 1.进一步强化领导责任，健全机构建设，完善工作机制，落实基础建设； 2.建设一支政治立场坚定、业务素质优良的专兼职教师队伍； 3.加强马克思主义理论学科建设与科研平台建设； 4.推进和深化思想政治理论课教学改革，做到真办马院、办真马院、办好马院、办强马院，力争办成“全国民办高校马克思主义学院建设典型”。 | 马克思主义学院 | 2019年12月 |
| 培 养 过 程 培 养 过 程 | 4.3课堂教学 | 进一步推动课堂教学改革。 | 1.完善监控与激励机制； 2.加大教学在职称评审中的比重； 3.树立典型，营造氛围； 4.提升教学与教研能力； 5.加强课程研究与反思； 6.改革考试与考核方法。 | 教务处 | 2019年12月 |
|  | 4.4 教学改革 | 建立人才培养改革推进落实机制。 | 1.推进人才培养模式改革； 2.促进师资队伍整体转型； 3.强化教学发展激励机制。 | 教务处 | 2019年9月 |
|  |  | 围绕学校人才培养规格的顶层设计，抓住“倒逼”策略，推进各专业教学工作有效开展。 | 1.制定专案计划落实学校人才培养目标与培养模式; 2.进一步制定、细化各专业建设发展规划。 | 教务处 | 2019年9月 |
|  |  | 统筹推进学校人才培养理念、思路和举措的落实。 | 1.进一步加强人才培养理念、思路与措施的顶层设计； 2.开展学习研讨； 3.深入开展“五讲”活动； 4.各学院、各专业根据学校的基本要求，结合实际，修订专业人才培养方案。 | 教务处 | 2019年12月 |
|  |  | 充分利用好民办教育的灵活机制，推进完全学分制。 | 1.完善人才培养方案； 2.深化教学管理改革； 3.完善学生管理制度； 4.增加课程资源供应量。 | 教务处 | 2019年9月 |
|  |  | 尽快组织力量推进专业认证工作。 | 1.统一思想、提高认识； 2.邀请国内专业认证方面的权威人士来校作报告； 3.加大服务保障力度； 4.结合学校优势专业建设工程开展试点工作。 | 教务处 | 2019年12月 |
| 学 生 发 展 学 生 发 展 学 生 发 展 | 5.2导与服务 | 进一步探索和完善学生管理队伍建设与发展 进一步探索和完善学生管理队伍建设与发展 | 1.优化人员结构。加强辅导员的考核，重新整合和及时调整二级学院辅导员队伍，选聘优秀的青年教师充实到辅导员队伍中。 2. 加强培养培训。辅导员队伍建设纳入学校人才队伍建设整体规划，制定和实施辅导员队伍培训计划。加强辅导员队伍内涵建设，推进辅导员职业能力标准化建设，培养和遴选优秀辅导员作为辅导员队伍的“带头人”。依托党建和思想政治教育研究会，进一步加强学生工作研究，进一步明确辅导员职责，提升工作成效。举办辅导员论坛、辅导员职业技能竞赛，选拔辅导员参加省级技能竞赛，提升队伍的能力和水平。 3. 健全激励机制。健全思想政治工作队伍晋升办法和激励机制，研究制定思想政治工作队伍职务职级晋升办法，探索职务职级“双线”晋升办法和保障激励机制，实行职务（职称）评审中单列计划、单设标准、单独评审。组织辅导员年度人物和优秀辅导员评选活动，加强对优秀辅导员的表彰和宣传力度。 | 学生工作部 人事组织部 学生工作部 人事组织部 | 2019年12月 |
|  | 5.3学风与学习效果 | 进一步加强一体化育人和三全育人的实效性。 进一步加强一体化育人和三全育人的实效性。 | 1. 按照《三江学院关于构建“十育人”完整体系，实施思想政治工作质量提升工程的意见》文件要求，进一步深化“三全育人”工作并提升实效性。发挥统一领导、统筹联动、整体推进的“大思政”优势，统筹“两课”教学单位、学工管理部门、党团组织等部门的教育功能，深入推进“十育人”工程实施，不断完善“全员、全方位、全过程”三全育人的长效机制。 2. 深化“三方协同、三段对接”学生服务管理机制。充分发挥思政导师、学业导师和企业导师三支队伍合力效应，促进学生全面发展。加强各学院学业导师队伍建设和工作情况的检查指导，发挥学业导师在学生学业规划、专业学习、考研升学、创新实践、学业帮扶等方面指导作用，增强学生学习的内驱力，做好对学习后进生的教育、引导和帮扶。 3. 加大学生考研服务和激励措施。出台学生考研激励政策，增设考研专用教室，做好考研学生指导服务工作，引导更多学生考研，努力提升考研报名率、达线率、录取率，持续提高学校社会影响力，为申请硕士授权单位建立要素。 4. 加强“一院一品”校园文化活动品牌内涵建设。完善多层多样的校园文化品牌体系，充分利用微博、微信、网络等新媒体平台加强思想政治教育，形成立体、贴近、全天候的思想政治教育新载体和新阵地。 | 党委宣传部 学生工作部 团委 各二级学院 党委宣传部 学生工作部 团委 各二级学院 | 2019年12月 |
|  | 5.4就业创业与发展 | 进一步加强资源整合和与专业教育相融合的力度，提高双创教育的质量和成效。 | 1.推动创新创业教育与专业教育、思想政治教育紧密结合，构建创新创业课程体系； 2.强化创新创业实践，对接社会需求，搭建“社会平台+学校平台+学院平台”的三级创新创业平台，成立系列化、链条式的大学生创新创业工作室，建立校外导师引领、校内导师主导的创新创业导师队伍； 3.发挥“互联网+”大赛引领推动作用，探索学科竞赛“品牌化”，推动二级教学单位“一院一赛”创新创业活动，力争达到“一生一赛”的建设目标，实现创新创业活动普及化。 | 创新创业学院 | 2019年12月 |
| 质 量 保 障 质 量 保 障 | 6.1教学质量保障体系 | 进一步充实督导队伍和教学管理队伍。 | 1.遴选一批经验丰富的教师充实校级教学督导队伍，实行校级督导专家分专业督导模式; 2.遴选一批在职中青年优秀教师，充实二级督导队伍; 3.实施教学管理人员分层定期培训机制，提高教学管理人员业务能力与管理水平; 4.进一步拓展学生信息员工作职能，开展学生评教导向教育，增强学生评教的客观性，营造浓厚的教学质量氛围，强化全体师生的质量意识，凝练三江学院的教学质量文化。 | 发展规划与质量评估处 | 2019年12月 |
|  | 6.2质量监测 | 进一步发挥二级学院在质量保障中的主体作用。 | 1.设立教学质量研究立项专项经费,加强与教学质量持续改进机制相适应的警示机制，推动本科教学质量评价制度建设和持续改进的机制建设； 2.健全以自我评估为基础，以院校评估、专业认证和评估、教学基本状态数据监测为内容，与社会多元评价相结合的质量评估制度。修订学院层面的教学质量目标责任体系，在年度目标管理考核中加入教学质量保障内容。 | 发展规划与质量评估处 | 2019年12月 |
|  | 6.3质量信息及利用 6.3质量信息及利用 | 进一步提升质量保障体系闭环反馈环节的时效性。 进一步提升质量保障体系闭环反馈环节的时效性。 | 1.完善教学质量保障体系顶层设计，确立以质为本的管理观，完善本科教学工作“三全一闭”的质量保障体系; 2.建立学校教学管理质量标准和二级学院专业教学质量标准互通互融的标准体系，形成学校质量标准框架体系建立的指导性文件，逐步明确各教学环节质量标准，深入推进教学质量保障体系的有效运行; 3.充分发挥学生信息员、教师信息员和两级督导的听课、观课、评课作用，充分利用微信群、QQ群、专用邮箱等现代化传播途径，实行教学信息日报、周报、月报模式，及时收集、快速反馈教学质量信息，实现问题的及时纠正和实时调整; 4.充分发挥教学基本状态数据库的自我分析和预警功能，建立教学基本状态数据常态监测制度，准确把握本科教学基本状态，反映教学运行过程中存在的问题，总结教学改革的成果，为学校的顶层设计提供数据支持，促进学校管理和决策科学化。 | 发展规划与质量评估处 | 2019年12月 |
| 特 色 项 目 特 色 项 目 |  | “三教融合、自主分流、协同育人”的培养模式体现学校教学工作综合改革思路，对提高教育教学质量有现实指导意义，但还缺乏创新内涵，特别是如何充分利用民办机制办出学校特色还有待进一步加强。 “三教融合、自主分流、协同育人”的培养模式体现学校教学工作综合改革思路，对提高教育教学质量有现实指导意义，但还缺乏创新内涵，特别是如何充分利用民办机制办出学校特色还有待进一步加强。 | 1.优化专业布局，明确主打方向。调整专业结构，注重分类发展，创新培养载体，明确主打方向； 2.制定培养标准，重构课程体系。充分重视培养标准对人才培养的导向作用，围绕核心课程，构建课程模块; 以工程技术为导向，重构应用为本的理论课程体系，能力为要的实践教学体系，育人为先的素质培养体系； 3.优化理论课程，改革方法模式。推进理论课程的系统改革，统筹课程资源，科学调整归属，集中开展建设，实行资源共享。改革教学大纲编制方法，突出教学设计，强化大纲功能。突出核心课程的重要地位，优化资源配置，注重政策激励，调动教与学两个积极性，率先提升核心课程教学质量。借用名校优质网络课程资源，推进“线上+线下”混合式教学模式，促进教师主体向学生主体的转变。联合行业企业，组织编写团队，整合理论知识与实践经验，开发一批校本特色教材。实行专业带头人、模块负责人、课程主讲教师三级管理，建立课程准入与淘汰机制、多课程联动改革机制、课程信息公开机制、成效导向的课程质量评价机制，通过课程管理改革推动课程改革； 4.强化实践教学，突出培养特征。按照生产、管理、服务一线的真实技术和工作流程，统筹设计实践教学环节，形成目的明确、层次清晰、能力进阶的实践教学体系。改革实践教学载体，大力推进项目教学，构建分层次、多类型、系列化项目教学。按照学科大类，整合基础实验室，形成以教学实验为主的基本技能训练平台；建设工程综合实践中心，形成以项目教学为主的综合能力训练平台；共建一批校企联合培养基地，形成以从业能力培养为主的工程实战训练平台，通过三层平台的能力进阶，使学生受到现场工程师的系统训练。 | 教务处 各教学单位 学生工作部 人事组织部 | 2019年12月 2019年12月 |
| 新 校 区 规 划 建 设 | 3.2教学设施 | 加快推进新校区建设，完善教学条件 | 1.完成征地工作，，做好相应供地工作，办理不动产登记证； 2.完成控规调整公示，通过市规委会批准；调整确定校园规划并完成报批取得校园总体规划设计方案审查意见；办理建设用地规划许可证和建设工程规划许可证； 3.优化调整项目建设规模及建设方案并完成报批，取得立项批文。 4.确定设计需求，设计院完成建筑单体设计及施工图工作；完成建设工程施工图设计文件审查工作； 5. 尽可能高效率盘活利用老校区土地资源收益; 6.做好新校区建设资金筹措方案; 7.确定新校区建设工程承包模式，并依法通过招标确定参建单位。 | 新校区规划建设办公室 财务处 | 2019年12月 |