三江学院工程项目竣工结算审计实施办法(试行)

第一条 为进一步规范学校工程项目的竣工结算审计工作，提高审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法实施条例》《教育系统内部审计工作规定》《省教育厅关于进一步完善和规范省属高校工程项目管理审计的意见》等规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称工程项目是指学校各类资金来源的新建、改建、扩建及日常修缮装饰工程，具体包括土建、安装、装饰、办公室及实验室改造和装修、供水供电改造、道路、运动场地、安全消防设施、绿化等工程项目。

第三条 新建工程项目（如新建房屋、楼宇等）需结转为固定资产进行竣工决算审计的，相关审计办法另行规定。

第四条 本办法所称工程项目竣工结算审计是指以工程项目归口管理部门送审的工程项目竣工结算资料为依据，对施工单位编制的竣工结算的合法性、合规性、合理性、真实性、完整性及有效性进行的全面审计。

第五条 归口管理部门负责工程项目竣工结算审计资料的初核工作。二级单位使用自有资金装修改造等，经归口管理部门审批同意后，可自行按程序组织实施，但归口管理部门需对审批工程项目的实施过程和质量予以监督管理，对二级单位提交的结算审计资料进行初核把关。

第六条 工程项目施工前,归口管理部门负责人应在分管校领导的授权下代表学校与施工单位签订书面的施工合同。二级单位建设的工程项目在与施工单位签订书面施工合同前，须经归口管理部门审核把关同意后方可签订。

第七条 工程项目竣工后，归口管理部门应组织施工单位、使用单位、批准立项单位等具有相应管理责任单位的负责人对工程项目按照行业验收标准要求进行验收，并签署验收意见。二级单位建设工程项目由二级单位组织施工单位、归口管理部门、批准立项单位等具有相应管理责任单位的负责人对工程项目进行验收，并签署验收意见。

第八条 工程项目竣工验收合格后3个月内、日常零星维修项目每月10日前，工程项目建设单位应向审计处提交经归口管理部门完成技术性审核的结算审计资料，并填写《工程项目竣工结算资料审核登记表》。

第九条 工程项目的结算审计，由审计处按照项目金额及复杂程度确定结算审计方式。

1.单项工程送审价在3千元（含）以下的，由归口管理部门审核把关，不予审计。

2.单项工程送审价在3千元-10万元以下的，由审计处根据项目具体情况委托社会专业机构审计或审计处进行内审或采取内外审相结合。

3.单项工程送审价在10万元（含）以上的，以及招投标工程项目均由审计处委托社会专业机构进行审计。

第十条 经归口管理部门初核后的结算报送价，如超出学校招投标管理办法规定的应予招标金额或超出合同价10%以上的，审计处将不予接收送审资料。须由立项部门重新论证确定后，再行提交审计。

第十一条 在接收送审资料后，除审计另有要求外，原则上不接受送审单位补办的签证或其他审计资料。

第十二条 工程项目审计结束前，建设单位的预付款比例不得超过工程项目合同总价款的60%。

第十三条 建设单位和施工单位均应对结算资料的合法性、真实性、完整性负责。

第十四条 为避免虚报竣工结算价款，委托社会专业机构进行专项结算审计的，学校与施工单位按一定比例承担审计费用。审计费用标准按照省发展改革委、省住房和城乡建设厅关于工程造价咨询服务收费标准规定执行。

1.单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中予以扣除；

2.单项工程核减率在10%（含）以内的，其审计费用由学校承担。

核减额=施工单位（建设单位）送审金额-审定金额；核减率=[核减额/施工单位（建设单位）送审金额]*100%。

审计费用计算及支付条款应列入学校与施工单位签订的有关合同中。

- 第十五条 因施工单位虚报冒领，工程项目竣工结算审计的核减率达到30%及以上的，学校可取消该施工单位、项目负责人及关联企业三年内参与学校工程项目投标施工资格。施工单位因在校施工、结算过程中存在经司法部门确认有触犯法律构成犯罪行为的，学校可永久取消该施工单位、项目负责人及关联企业参与学校工程项目投标施工资格。本条款须列入招标采购文件及工程施工合同。

第十六条 审计处在接收送审单位竣工结算资料齐全后二个月内应予以审计，一般不超过三个月。大型项目（建设资金500万及以上）的审计时限一般不超过6个月。如遇不可抗力因素、或因施工单位不配合等导致不能正常履行审计的，审计时限顺延。

第十七条 管理部门及相关人员应当切实履行职责，按章办事，严格控制工程项目造价。审计处应对管理部门及相关人员因玩忽职守、以权谋私，给学校造成经济损失的，提出处理建议报学校有关部门。

第十八条 审计人员应遵守内部审计人员职业道德规范，严格按审计程序开展工作。在工作中要做到客观公正、实事求是、廉洁奉公。对滥用职权，徇私舞弊，给学校造成经济损失的，由学校按照相关规定进行处理。

第十九条 本办法自发布之日起施行，由审计处负责解释。

附件：工程项目竣工结算资料审核登记表

工程项目竣工结算资料审核登记表

（归口管理）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 送审单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  | 送审金额 |  |  |  |  |
| 结算 资料 清单 | 资料齐全，请在“□”内打“√”，并注明数量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 套(份) 1.项目立项批准文件 □ 套(份) 2.工程招标文件 □ 套(份) 3.工程投标文件 □ 套(份) 4.中标通知书 □ 套(份) 5.询价单（竞争性谈判资料） □ 套(份) 6.施工合同及补充协议 □ 套(份) 7.施工图、竣工图 □ 套(份) 8.工程量计算书 □ 套(份) 9.设计变更、签证及会议纪要 □ 套(份) 10.工程项目验收资料 □ 套(份) 11.工程预、结算书（附带电子文件） □ 套(份) 12.其他资料 □ 套(份) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交付人： 交付时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理 部门意见 | 请审计处予以审计。 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计部门接受资料 | 审计处接受结算资料 项，共 页。 接收人： 接受时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计 部门 意见 | □委托审计 □部门自审 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计 意见 反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档 交接 | 结算审计资料由审计处留存。 接受人： 接受时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

工程项目竣工结算资料审核登记表

（二级单位）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 送审单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  | 送审金额 |  |  |  |  |
| 结算 资料 清单 | 资料齐全，请在“□”内打“√”，并注明数量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 套(份) 1.项目立项批准文件 □ 套(份) 2.工程招标文件 □ 套(份) 3.工程投标文件 □ 套(份) 4.中标通知书 □ 套(份) 5.询价单（竞争性谈判资料） □ 套(份) 6.施工合同及补充协议 □ 套(份) 7.施工图、竣工图 □ 套(份) 8.工程量计算书 □ 套(份) 9.设计变更、签证及会议纪要 □ 套(份) 10.工程项目验收资料 □ 套(份) 11.工程预、结算书（附带电子文件） □ 套(份) 12.其他资料 □ 套(份) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交付人： 交付时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级单位意见 | 请归口管理部门审核。 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理 部门意见 | 已授权，已初核。请审计处予以审计。 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计部门接受资料 | 审计处接受结算资料 项，共 页。 接收人： 接受时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计 部门 意见 | □委托审计 □部门自审 部门负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计 意见 反馈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档 交接 | 结算审计资料由审计处留存。 接受人： 接受时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |