**电子信息工程学院2017年暑假工作安排**

经党政联席会议讨论，暑假主要的加班工作安排如下：

1. 第十二届全国大学生恩智浦智能车大赛（华东赛区）的承办工作，学院承担比较重的任务，7月1日—7月15日，除极少体弱者外，绝大部分参与到大赛的各个部分的工作之中。（详见竞赛工作安排计划）。总负责：王芳、花怀海；志愿者负责：谢卉；总协调：朱明程
2. 品牌专业相关的工作：

按品牌专业建设进度要求，主要集中加班如下事项。

1. 品牌专业中期检查的成果、任务、事项归纳、检查和汇总，朱明程主持，参与者赵航、王兰英、杨福猛、赵俊霞+助理实验员2名（7月15日—7月31日集中加班）
2. 品牌专业建设下阶段项目任务分解表与补贴经费本的建立，朱明程主持，赵航、王兰英、刘维周（7月1日---7月31日集中加班）
3. 品牌专业中坚攻关项目----阶梯式综合实验实训教学体系的建设：刘维周；主持：孙小羊、王枢华、李建蕊、向上、赵航等涉及课程、教材、实验建设的教师。（7月1日—7月31日集中加班，8月1日—8月31日分散工作）
4. 省级电子与通信实践教育中心验收工作复查，添加内容、修改、优化。（李建中、王兰英， 8月1日—8月31日，分散在网上工作）
5. 品牌专业建设的学院走廊文化环境建设（7月1日—31日，朱明程主持，王兰英、赵航、赵俊霞、王兰亭）
6. 实验室环境建设和微电子工程与应用研究院环境建设（暑假中，不定期，孙小羊主持，沈克强、朱明程、刘维周审核）
7. 学院服务器的档案环境建设与加载试验（朱明程主持，王兰英、钟健全，暑假中，不定期，分散工作）
8. 品牌专业说课大赛准备工作（刘维周、朱明程主持，赵航及所有参赛教师10名左右。7月上旬，邀请省级教学名师做说课培训；其后，分散工作，9月举办学院教师说课大赛。一等奖获得者代表品牌专业参加省里教师说课讲演。）
9. 学院网站建设与优化（王兰英主持，朱明程、徐贤、谢卉，暑假中，不定期，集中会议后，可分散工作）
10. “两学一做”教师党员集中学习活动——党日活动（计划7月7日赴句容茅山），王兰英（教工党支部书记）主持，党员参与，欢迎党外人士参与。
11. 学院安全与值班工作，因假期有学生大赛准备、研究生、大学生创新活动、教师加班等，由学院办公室组织教师值班。
12. 科研交流、对外服务、产学研合作事宜: 江北新区合作交流、苏州日月成合作交流、苏州小棉袄信息科技合作跟进、无锡技术成果国际交流中心合作交流、扬州杨杰校企合作项目跟进、新能源研究中心工作拓展、DMB项目推广、关于华为教材和华为国际班的赴华为交流。（暑假不定期，沈克强主持，朱明程、刘维周、吕俊、林昕、孙小羊、赵俊霞、王兰英、卞璐、李路、李建中等）
13. 其他分散的教改、教材、课程建设等工作，分解到各个教师分散自行工作，假期结束，可按实际向院办申报，以便年终核定教师工作量奖励时参考。
14. 部分办公室粉刷墙壁和实验室房间隔断。（7月份，王兰英、孙小羊、朱明程）

电子信息工程学院

2017年7月1日