三江大学文件

教字〔2007〕84号

关于印发《三江学院教学建设与改革项目经费使用及管理办法》的通知
各院（系）、各部门、各有关单位： 

为保证我校各项教学建设与改革项目的顺利开展，进一步加强和规范各项教学建设与改革项目经费的使用管理，提高各项经费的使用效益，特制定《三江学院教学建设与改革项目经费使用及管理办法》并印发给大家，请遵照执行。
附件：《三江学院教学建设与改革项目经费使用及管理办法》

                              三江学院教务处

                           二〇〇七年十二月二十九日
主题词：印发   项目经费管理办法   通知

三江学院教务处                            2007年12月29日印发

附件：

三江学院教学建设与改革项目经费使用及管理办法

为保证我校各项教学建设与改革项目的顺利开展，进一步加强和规范各项教学建设与改革项目经费的使用管理，提高各项经费的使用效益，特制定本办法。

一、经费类别

1．国家有关部委下达的教学研究项目经费。

2．省、市及有关厅（局）立项的各类教改项目经费。

3．学校设立的各类教学建设与改革项目经费。
    二、经费使用范围 
经费使用范围限于与项目建设有关的内容，包括：

1．调研、差旅费、会议费；

2．文献资料的购置、复印、编印、翻译等；

3．购买与制作教学软件、耗材、小型设备等；

4．组织必要的中小型会议；

5．研究论文出版费；

6．课题验收、鉴定费等。

资助经费不得用于发放工资、奖金和劳务费，禁止挪作它用或私自转入其它项目。
    三、经费的管理

1．教务处是学校教学建设与改革项目经费的管理部门。
    2. 项目经费实行独立建帐、专款专用，教务处和财务处负责监督。
3. 对于申请国家级、省级及省、部级以上单位并批准立项的教改项目，除上级所拨经费外，学校视项目内容及需要按比例给予经费补充支持。

4.项目经费的使用应严格实行以收定支，不得超支。
四、经费的使用

1. 教务处按照学校立项通知，为每个项目负责人办理经费使用本，项目负责人按批准的资助金额合理制定开支计划。
      2. 项目经费一般分2次下拨，项目负责人与学校签订任务书后，即可下达第一期资助经费。经教务处组织中期检查合格的下拨第二期经费，不合格的将在整改后下拨第二期经费，整改仍然不合格的将停拨经费，并追回已下拨的经费。
3．用教改项目经费外出调研或参加会议，须经教务处批准并备案。
4．项目组成员用经费购买的图书、光盘等文献资料，报销前须先到图书馆进行入库登记，文献资料产权归学校所有，项目组拥有长期使用权。 

5．项目组成员用经费购买的设备和耗材，价值在300元以上的，报销前须按规定先到设备处进行入库登记，明确设备和耗材产权归学校所有，项目组拥有长期使用权。 

6．项目组成员因项目工作需要每人每月最多只能报销50元的通讯费。 

7. 对于学校已有资助经费且又获得省级或国家级经费资助的项目，学校实行1：1配套资助时，在学校已有资助经费金额的基础上，补贴差额。

8. 项目组成员凭经费使用本办理报销手续，每次报销须填写三江学院报销单，由各单位、各院（系）负责人签字审核后，到教务处教学研究科进行验收登记并经教务处长批准后，到财务处报销。
9. 项目负责人在项目实施期间，如因正当理由终止研究的，须办理终止申请审批手续，并退还剩余经费；对无故不完成研究任务或自行终止研究工作的项目，将停止拨款，并追回已拨出的款项，项目负责人不得申请下一年的研究项目。
10. 在研资助项目的年度结余经费,结转下一年度继续使用。结题项目的结余经费,仍用于项目依托单位的各类教学建设与改革研究工作。
11. 教务处对各级各类教改项目经费的使用实行严格的监督和管理。为了保证专款专用，一旦发现将经费挪作它用者，给予警告或建议学校给予适当处罚并收回经费，对情节严重者通报批评直至给有关人员相应的行政处分等。
五、经费使用的监督与检查
    1. 教务处负责对学校立项的各类教学建设与改革项目进行阶段检查。项目组须填写《三江学院教学建设与改革项目中期（年度）检查表》，提供书面课题进展总结、研究阶段成果等。对于项目经费使用与项目进度明显脱节者，将停止其经费使用。
    2. 教改项目完成后应及时结题，验收程序按具体要求进行。如因特殊原因需延期的，须办理延期手续。逾期未办理结项或延期手续的，项目经费将停止使用。
    3. 对违反财务管理有关规定者，将停止经费使用。
    4. 对于弄虚作假、挪用或滥用经费者，将冻结其经费使用，并视情节予以处理。
    六、其他
    1. 本办法的解释权归教务处。
    2. 本办法自公布之日起执行。
                                        三江学院教务处

                               二〇〇七年十二月二十六日
PAGE  
2
—  —


